Акт № 19

по результатам плановой камеральной проверки

(далее – контрольное мероприятие)

 Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края

п. Пограничный "14" июля 2023 г.

Плановая камеральная проверка проведена на основании приказа финансового управления Администрации Пограничного муниципального округа от 16.06.2023 г. № 11 в соответствии с пунктом 4 Плана контрольных мероприятий.

Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета о реализации муниципальных программ .

Проверяемый период: 2022 год

Камеральная проверка проведена главным специалистом 1 разряда – ревизором финансового управления Зининой Е. Е.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 20 рабочих дней с 19 июня 2023 года по 14 июля 2023 года.

В ходе камеральной проверки исследовано:

- постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 25.01.2020 года № 50 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Пограничного муниципального округа и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;

- распоряжение главы Администрации Пограничного муниципального округа от 29.12.2020 года № 213 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пограничного муниципального округа на 2021 год»;

- постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 25.01.2021 года № 49 «Об утверждении положения об Экспертном совете Пограничного муниципального округа»;

- отчеты об исполнении муниципальных программ Пограничного муниципального района за 2022 год;

- сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ в Пограничном муниципальном округе в 2022 году.

Общие сведения об объекте контроля:

Администрация Пограничного муниципального округа Приморского края, является юридическим лицом, функционирует в соответствии с законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными актами учреждения.

Местонахождение: п. Пограничный, ул. Советская, 31.

ИНН 2525007031, ОГРН 1022501181097, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 053D0257.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет 04203D02570 открытый в УФК по Приморскому краю, лицевые счета (05203D02570, 01203D02570, 03203D02570), открытые в Отделе № 22 УФК по Приморскому краю, имеет свою печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Должностное лицо ответственное за организацию деятельности в проверяемом периоде:

Цыбакова С. Г. – начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций.

Общий объем проверенных средств составил: 389 111,54 тыс. руб. – средства бюджета муниципального округа, 406 983,84 тыс. руб. – средства краевого и федерального бюджета.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

В 2022 году на реализацию муниципальных программ на территории Пограничного муниципального округа было израсходовано **743 744,17** тыс. руб.

**Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Пограничного муниципального округа в 2022 году** происходило следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных программой в 2022 году | Фактическоеисполнение | % |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы | Всего | 12 727,61 | 5 290,06 | 41,56 |
| КБ | 2 289,66 | 2 289,66 | 100 |
| МО | 10 437,95 | 3 000,40 | 28,75 |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Пограничном муниципальном округе на 2017-2022 годы» | МО | 50,00 | 5,00 | 10 |
| 3 | «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа» на 2021-2023 годы | МО | 113,00 | 87,52 | 77,45 |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы | МО | 217,85 | 217,85 | 100 |
| 5 | «Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2022 годы | МО | 2 805,00 | 1 941,15 | 69,20 |
| 6 | «Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе» на 2020 – 2023 годы | Всего | 42 140,68 | 34 509,41 | 81,89 |
| КБ | 5 465,66 | 5 465,66 | 100 |
| МО | 36 675,02 | 29 043,75 | 79,20 |
| 7 | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального округа» на 2020 – 2023 годы | Всего | 111 632,40 | 102 085,76 | 91,45 |
| ФБ | 50 101,50 | 50 101,50 | 100 |
| КБ  | 31 872,00 | 31 856,88 | 99,96 |
| МО  | 29 658,90 | 20 127,38 | 67,87 |
| 8 | «Информационное общество Пограничного муниципального района» на 2021 – 2025 годы | МО | 9 876,72 | 8 415,57 | 85,21 |
| 9 | «Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы | Всего | 110 669,56 | 110 145,05 | 99,53 |
| ФБ | 15 653,39 | 15 653,39 | 100 |
| КБ | 24 873,99 | 24 873,99 | 100 |
| МО | 70 142,18 | 69 617,67 | 99,26 |
| 10 | «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020-2024 годы | Всего | 407 141,60 | 405 866,47 | 99,69 |
| ФБ | 25 381,70 | 24 918,03 | 98,18 |
| КБ | 214 541,27 | 214 217,45 | 99,80 |
| МО | 167 218,63 | 166 730,99 | 99,71 |
| 11 | «Управление собственностью Пограничного муниципального округа» на 2020- 2022 годы | Всего | 28 407,52 | 22 335,92 | 78,63 |
| ФБ | 10 891,86 | 10 891,77 | 100 |
| КБ | 6 863,80 | 6 841,45 | 99,68 |
| МО | 10 651,86 | 4 602,70 | 43,21 |
| 12 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах муниципального округа» на 2020 - 2024 годы | МО | 3 525,00 | 3 525,00 | 100 |
| 13 | «Благоустройство территории Пограничного муниципального округа» на 2020- 2022 годы» | Всего | 21 831,22 | 18 690,46 | 85,61 |
| КБ | 4 849,50 | 4 849,50 | 100 |
| МО | 16 981,72 | 13 840,96 | 81,51 |
| 14 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2022 годы | МО | 5 434,75 | 5 420,64 | 99,74 |
| 15 | Формирование современной городской среды территорий, входящих в состав Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2027 годы | Всего | 25 972,46 | 24 458,44 | 94,17 |
| ФБ | 6 835,59 | 6 835,59 | 100 |
| КБ | 7 363,91 | 7 363,91 | 100 |
| МО | 11 772,96 | 10 258,94 | 87,14 |
| 16 | «Градостроительная деятельность на территории Пограничного муниципального округа» на 2020-2022 годы | МО | 2 000,00 | 700,00 | 35,00 |
| 17 | «Противодействие коррупции в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы | МО | 5,00 | 5,00 | 100 |
| 18 | «Укрепление общественного здоровья населения Пограничного муниципального округа» | МО | 205,00 | 4,86 | 2,37 |
| 19 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Пограничного муниципального округа» | МО | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Пограничного муниципального округа» | МО | 40,00 | 40,00 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программ:** | **796 095,37** | **743 744,17** | **93,42** |
|  | **В том числе: средства краевого и федерального бюджета:** | **406 983,84** | **406 158,79** | **99,80** |
|  | **Средства бюджета МО:** | **389 111,54** | **337 585,38** | **86,76** |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 23 программам. По 3 программам из 23 финансирование программных мероприятий не предусматривалось. Итоговая оценка эффективности программы рассчитана в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на основе сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными программами годовыми значениями и с уровнем 2021 года в программах, для которых плановые годовые значения индикаторов не установлены. Степень эффективности реализации программ оценивается как высокая при достижении общей оценки эффективности в целом по программе 80-100 % и более, хорошая - 60-80 %, удовлетворительная - 30-60 %, неудовлетворительная - 0-30 %. Степень эффективности реализации 21 муниципальных программ оценена как высокая, 1 муниципальной программы - хорошая и 1 муниципальной программы - удовлетворительная.

**Достоверность отчетности о реализации муниципальных программ** представлена ниже.

**1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы**

Всего на 2022 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном районе на 2020-2022 годы»:

запланировано: 12727,61 тыс. руб. (в т. ч. 10437,96 тыс. руб. из местного бюджета, 2289,66 тыс. руб. субсидии из краевого бюджета), израсходовано: 5290,06 тыс. руб. Остаток 7437,55 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств по программе – 41,56 %.

1. **Перечень мероприятий, выполняемых Администрацией Пограничного муниципального округа**

В отчетном периоде в округе были проведены следующие физкультурные и спортивные мероприятия:

1. Зимний фестиваль «Вперёд ВФСК ГТО» среди учащихся образовательных организаций Пограничного муниципального округа;
2. Муниципальный XXV турнир по шахматам памяти В.Н. Иванова;
3. Муниципальный этап краевой Спартакиады молодежи допризывного возраста;
4. Молодежный турнир по волейболу «Za наших»;
5. II муниципальный фестиваль «Спортивная дуэль» среди трудовых коллективов Пограничного муниципального округа;
6. Летний фестиваль «Вперёд ВФСК ГТО» среди учащихся образовательных организаций Пограничного муниципального округа;
7. XIII открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р., памяти тренера ДЮСШ С.Ю. Мирошникова;
8. Муниципальная Спартакиада пенсионеров Пограничного муниципального округа памяти Коробчука А.В.;
9. Муниципальная Спартакиада среди детей с ОВЗ Пограничного муниципального округа;
10. Молодежный турнир по мини-футболу «Мы - будущее России»;
11. «Открытый турнир Пограничного муниципального округа по пляжному волейболу среди женских команд»;
12. Эстафета Огня 7-х детских спортивных игр «Дети Азии»;
13. Муниципальный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника «Спорт – норма жизни!»;
14. Фестиваль «На старт ВФСК ГТО» среди учащихся начальных классов образовательных организаций Пограничного муниципального округа;
15. Муниципальный турнир Пограничного муниципального округа по шахматам памяти Понкратова В.И.;
16. Межмуниципальная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В отчетном периоде спортсмены округа приняли участие в следующих физкультурных и спортивных межмуниципальных, краевых, всероссийских и международных мероприятиях:

1. Команда любителей бега бегового клуба «Форза» приняла участие в краевом физкультурном мероприятии «Международный ледовый полумарафон «HONOR Vladivostok Ice Run 2022»;
2. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие в зимней Спартакиаде среди муниципальных образований Приморского края;
3. Команды Пограничного муниципального округа приняла участие в краевом зимнем фестивале «Вперёд ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края;
4. Женская команда Пограничного муниципального округа по волейболу приняла участие в Чемпионате Приморского края по волейболу среди мужчин и женщин;
5. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие в краевой Спартакиаде молодежи допризывного возраста;
6. Команда Пограничного муниципального округа по рыболовному спорту приняла участие в Кубке Уссурийского городского округа по рыболовному спорту в дисциплине «ловля донной удочкой»;
7. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»;
8. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие в краевом летнем фестивале «Вперёд ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края;
9. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие в краевых финальных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»;
10. Женская команда по пляжному волейболу от Пограничного муниципального округа приняла участие в Открытом Чемпионате по пляжному волейболу PACIFIC VOLLEY ЛЕТО 2022;
11. Мужская команды по футболу «Восток» от Пограничного муниципального округа принимала участие в Чемпионате Уссурийского городского округа по футболу среди муниципальных команд;
12. Женская и мужская команды по пляжному волейболу от Пограничного муниципального округа принимала участие в Открытом турнире по пляжному волейболу среди мужских и женских команд Дальневосточного федерального округа на призы спонсоров Находкинского городского округа и Партизанского городского округа;
13. Команда пенсионеров Пограничного муниципального округа приняла участие в Спартакиаде среди команд пенсионеров Приморского края;
14. 2 женские и мужская команды по пляжному волейболу от Пограничного муниципального округа принимали участие в открытом Турнире федерации волейбола г. Владивостока по пляжному волейболу, посвященном Дню основания города Владивостока;
15. Команда любителей бега бегового клуба «Форза» Пограничного муниципального округа приняла участие во 2-м этапе краевого Фестиваля Трейлов «Тихоокеанский Трейл».
16. Команда Пограничного муниципального округа приняла участие в сельских спортивных играх Приморского края в с. Камень-Рыболов;
17. Команда спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Пограничного муниципального округа приняла участие в Краевой Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт» в г. Артеме;
18. Команда ветеранов от Пограничного муниципального округа приняла участие в Спартакиаде среди команд ветеранов спорта муниципальных образований Приморского края в г. Арсеньеве;
19. Команда Пограничного муниципального округа (беговой клуб «Форза») приняла участие в краевом физкультурном мероприятии Марафон «Мосты Владивостока»;
20. Команда от Пограничного муниципального округа (2 спортсмена) приняла участие в Чемпионате и Первенстве Приморского края по самбо в г. Владивостоке;
21. Команда Пограничного муниципального округа (беговой клуб «Форза») приняла участие в краевом физкультурном мероприятии Краевой Фестиваль трейлов «Новогодний ледовый трейл».

На данные мероприятия было запланировано 737,30 тыс. руб., израсходовано 709,77 тыс. руб., остаток 27,53 тыс. рублей, процент выполнения данного раздела муниципальной программы составил 96,27 %.

**II.** Согласно основным направлениям в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением:

- Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, среди детей, подростков и молодежи;

- Участие в муниципальных, межмуниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях (МБОУ ДО ДЮСШ), воспитанники ДЮСШ приняли участие в следующих мероприятиях:

1. Отборочное краевое мероприятие по подготовке к участию в VII Международных спортивных играх «Дети Азии» по дзюдо;

2. Фестиваль по мини-футболу Хорольского муниципального округа, посвящённый «Дню защитника Отечества» среди юношей 2009-2010 г.р.;

3. Первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р.,2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р. (вторая группа);

4. Первенство Приморского края по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет;

5. Открытый областной турнир по дзюдо «Юный амурец» среди юношей и девушек г. Благовещенск;

6. Краевые соревнования по дзюдо, посвящённые 77-годовщине Победы в ВОВ;

7. Первенство Приморского края по баскетболу среди юношей;

8. Краевые финальные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» г. Арсеньев;

7. Краевые соревнования по дзюдо, посвященные открытию Василием Ощепковым первого кружка дзюдо в 1914году г. Владивостоке;

8. Краевые соревнования по дзюдо среди юношей г. Находка;

9. Первенство ДФО по дзюдо;

10. Участие в открытом кубке по классическому жиму штанги среди юношей, девушек г. Уссурийск;

11. Участие в открытом турнире по баскетболу «Кубок молодое поколение» среди юношей г. Хабаровск;

12. Участие в межрайонном первенстве по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. с. Хороль;

13. Участие в Первенстве г. Владивосток по баскетболу среди мальчиков 2011 г.р.;

14. Участие в Краевых соревнованиях по дзюдо г. Находка;

15. Участие в открытом турнире по классическому жиму г. Уссурийск;

16. Участие в Новогоднем турнире по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р. в г. Спасск-Дальний.

Всего запланировано на организацию, проведение и участие в спортивных мероприятиях – 520,38 тыс. руб. Израсходовано на спортивные мероприятия – 520,38 тыс. руб. Процент исполнения данного раздела программы составил – 100 %.

Кроме того, на развитие материально- технической базы массовой физической культуры и спорта МБОУ ДО ДЮСШ было запланировано 1363,72 тыс. руб. израсходовано 1363,72 тыс. рублей, процент освоения средств по данному направлению – 100 %.

- 399,62 тыс. руб. - обустройство волейбольной площадки на стадионе «Восток»;

- 680,62 тыс. руб. - приобретение хоккейной формы;

- 98,88 тыс. рублей – приобретение баскетбольной формы;

- 20,00 тыс. рублей – заливка катков.

- 130,40 тыс. рублей – ремонт стадиона «Восток»;

Приобретение газонокосилки для скашивания травы на футбольном поле стадиона «Восток» - 34,20 тыс. рублей.

**III.** В 2022 году на мероприятия по созданию и модернизации материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта Пограничного муниципального округа было запланировано 10106,22 тыс. рублей, в том числе в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 2347,06 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 7816,56 тыс. рублей и 2289,66 тыс. рублей средства субсидий из краевого бюджета. Израсходовано 2696,20 тыс. рублей. Остаток 7410,02 тыс. руб. Процент исполнения данного раздела программы составил 26,68 %.

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- Ремонт ограждения хоккейной коробки в пгт. Пограничный по ул. Кирова, 87,67 тыс. рублей;

- Организована уборка спортивных площадок в пгт. Пограничный, 58,44 тыс. рублей;

- Приобретено наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты) на сумму 84,14 тыс. рублей, которая использовалась для награждения участников, призеров и победителей физкультурно-спортивных мероприятий на территории Пограничного муниципального округа;

- Заключен муниципальный контракт на 94,73 тыс. руб. с ООО «ДВЭЦ Алант», которым поставлено спортивно-технологическое оборудование (2 баскетбольных стойко со щитами, кольцами и сетками), оборудована спортивная площадки для стрит-бола на центральной площади поселка.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на условиях софинансирования из краевого бюджета:

- Поставлено спортивно-технологическое оборудование для спортивной площадки для экстремальных видов спорта (скейт-парка), приобретено и установлено видеонаблюдение и световое оборудование для освещения скейт-парка, 2130,47 тыс. рублей (в том числе 2066,56 тыс. рублей из краевого бюджета, 63,91 тыс. рублей из местного);

- Установлен информационный стенд с элементами брендирования на фигуре в скейт-парке (10,75 тыс. рублей из местного бюджета);

- Поставлены наборы спортивного инвентаря (палки для скандинавской ходьбы и коньки), 230,00 тыс. рублей (в т.ч. 223,10 тыс. рублей из краевого бюджета и 6,90 тыс. рублей из местного);

Также, в 2022 году был заключен муниципальный контракт с ООО «МТО» (г.Владивосток) на обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Бойкое по ул. Ленина, 20, на сумму 4395,66 тыс. рублей из средств местного бюджета. Срок исполнения контрактных обязательств (01.09.2022) подрядчик нарушил. В отношении подрядчика ведется претензионная работа (штраф и пени за нарушение сроков по контракту). 09.12.2022 подрядчик попытался осуществить сдачу выполненных работ, однако актом обследования выполненных работ по обустройству спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Бойкое, ул. Ленина, 20, было установлено расхождение выполненного объема работ от планируемого к выполнению согласно контракта, что не позволило заказчику осуществить приемку выполненных работ. Устранять выявленные недостатки подрядчик планирует в 2023 году при наступлении устойчивых положительных температур.

Заключённый муниципальный контракт на поставку блок-модуля на базе 40-футового контейнера для организации раздевалки и проката с ООО «Эйджиси» на сумму 638,02 тыс. рублей расторгнут Администрацией Пограничного МО в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту. Проведена работа по включению УФАС ПК подрядчика в перечень недобросовестных поставщиков товаров и услуг (сроком на 2 года).

В краевой бюджет были возвращены 2,69 тыс. рублей (образовавшиеся в результате снижения по аукциону цены контракта на поставку спортивного оборудования) и 436,50 тыс. рублей (образовавшиеся в результате расторжения контракта на поставку блок-модуля).

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы: численность занимающихся физической культурой и спортом в Пограничном муниципальном округе – 270 %, численность детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования спортивного профиля – 60 %.

 **Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 165 %.**

**2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пограничном муниципальном округе на 2017-2021 годы»**

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год - 50,00 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Фактически израсходовано на реализацию программных мероприятий - 5,00 тыс. руб. (Изготовление буклетов по информационному сопровождению социально-предпринимательской деятельности).

Уровень использования финансовых средств - 10 %.

Администрацией Пограничного муниципального округа субъектам малого и среднего предпринимательства постоянно оказывается информационно-консультационная поддержка, в том числе через СМИ и официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа. Также актуальная для субъектов бизнеса информация регулярно размещается в группах WhatsApp («Бизнес Пограничного МО», «Совет по развитию МСП»).

В Пограничном муниципальном округе действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном округе, на котором рассматриваются актуальные для предпринимателей вопросы. В 2022 году проведено 4 заседания Совета.

Программой предусмотрено оказание имущественной поддержки СМП - в 2022 году 11 помещений было предоставлено в аренду субъектам малого и среднего бизнеса. По оценке количество работающих на предприятиях малого бизнеса в 2022 году составило 2,00 тыс. чел., на крупных и средних предприятиях – 2,7 тыс. чел.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в Пограничном муниципальном округе: 209 ед. (2021- 186 ед.), рост индикатора - 112 %;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций: 42 %, исполнение индикатора - 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изме-****рения** | **Значение показателей** |
| **2021 г.****факт** | **2022 г.****факт** | **% выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в Пограничном муниципальном районе | ед. | 186 | 209 | 112 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 42 | 42 | 100 |
|  | Эффективность программы | - | - | - | 106 |

**Итоговая оценка эффективности программы – 106 %.**

**3. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа» на 2021- 2023 годы»**

В 2022 году мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений на территории муниципального округа реализовывались в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа).

Целями Программы определены: снижение общего количества совершаемых на территории Пограничного муниципального округа преступлений, совершенствование системы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, терроризму и правонарушениям. Также, определены задачи программы, целевые индикаторы и показатели.

Основные исполнители программных мероприятий:

- отдел по делам культуры, молодежи и социальной политике Администрации;

- отдел образования Администрации;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации.

Планируемое ресурсное обеспечение программы на 2022 год составляло113,00 тыс. руб.

За 2022 год израсходовано 87,52 тыс. рублей:

- на мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Мак» -оплачено за поставку пестицидов, обработка гербицидами – 29,22 тыс. рублей;

- на приобретение медалей «60 лет ДНД» – 13,00 тыс. рублей;

- поощрение членов ДНД – 9,00 тыс. рублей;

- приобретение электроники (системы видеонаблюдения) – 36,30 тыс. рублей. Использование финансирования, выделенного на реализацию мероприятий Программы, составило 77,5 % .

**Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы.**

Целевые индикаторы:

1. Снижение числа лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков на территории Пограничного муниципального округа по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году граждан, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, по итогам возбужденных уголовных дел составило 41 чел. По итогам 2021 года – 44 чел. Произошло снижение количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, на 3 чел.

2. Снижение общего количества преступлений на территории Пограничного муниципального округа по сравнению с предыдущим годом.

В 2021 году общее количество преступлений на территории муниципального округа составило 348. В 2022 году на территории муниципального округа зарегистрировано 297 преступлений, т.е. снижение составило 51 преступление.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы: снижение числа лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков – 107 %, снижение общего количества преступлений на территории Пограничного муниципального округа – 114 %.

 **Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 110,5%.**

**4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе» на 2020- 2022 годы**

На мероприятия муниципальной программы из средств бюджета Пограничного муниципального округа на 2022 год выделены денежные средства в размере 217,85 тыс. рублей, израсходовано 217,85 тыс. руб. (100 %).

За 2022 год были освоены денежные средства в размере 217,85 тыс. рублей. 18 муниципальных служащих прошли обучение по различным направлениям деятельности органа местного самоуправления.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы: количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации - 360 %, количество муниципальных служащих, принимающих участие в краткосрочных тематических семинарах - 300 %.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 330 %.**

**5. Муниципальная программа «Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2022 годы**

 Ресурсное обеспечение программы на 2022 год составляет 2805,00тыс. рублей. Фактически израсходовано за 2022 год – 1941,15тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 69,20 %.

1. На проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций: запланировано – 66,00 тыс. руб., израсходовано – 66,00 тыс. руб., в том числе:

- установка электрической сирены системы оповещения населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в с. Барано-Оренбургское.

2. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности: запланировано – 944,00 тыс. руб., израсходовано – 938,03 тыс. руб., в том числе:

- оплата по трудовому договору лицам, привлекаемым к тушению палов сухой растительности;

- приобретение указателей (знаков) пожарный водоем, пожарный гидрант, автоматических дымных пожарных извещателей и 4 огнетушителя;

- проведение минерализованных полос, отжигов сухой растительности вокруг населенных пунктов;

- содержание и ремонт пожарных гидрантов;

- изготовление деревянных коробов к пожарным водоемам.

3. Финансовый резерв округа в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пограничного муниципального округа: запланирован – 1780,00 тыс. руб., израсходовано – 922,72 тыс. руб. на:

- поставка товаров для приюта по содержанию бездомных собак;

- услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

- покупка газовых баллонов к портативным газовым плитам;

- ликвидация ЧС в военном городке № 71 с. Сергеевка;

- изготовление баннера;

- покупка воздуходувок.

4. Содержание и развитие ЕДДС муниципального округа: запланировано – 11,00 тыс. руб., израсходовано – 11,00 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- доля взрослого неработающего населения, привлеченного к проведению учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций – 79 %;

- охват населения, оповещаемого системой оповещения – 97 %;

- доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них – 100 %.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 92 %.**

**6. Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе» на 2020 - 2023 годы**

Запланированный программой объем финансирования на 2022год составил 42140,68 тыс. руб., из них: 36675,02 тыс. руб. (местный бюджет) руб., 5465,66 тыс. руб. (краевой бюджет).

За 2022 год на реализацию программы израсходовано 34509,41 тыс. руб. (местный бюджет – 29043,75 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.)

Процент исполнения составил – 81,89 %.

Участие в государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы»:

На реализацию мероприятий предусмотрено 13073,61 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 7607,95 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.).

Освоено 5509,74 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 44,08 тыс. руб., краевой бюджет – 5465,66 тыс. руб.):

- реконструкция автомобильных дорог «Подъезд к с. Барано-Оренбургское протяженностью 2313м» и «Автомобильная дорога от 89 км а/д Уссурийск -Пограничный к в/ч 7336» -5509,74тыс. руб.

Содержание и ремонт дорог местного значения:

На реализацию мероприятий предусмотрено 29067,07 тыс. руб., освоено 28999,67 тыс. руб., процент выполнения – 99,70 %:

- содержание автомобильных дорог местного значения – 5760,24 тыс. руб.;

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки – 264,77 тыс. руб.;

- поставка краски для дорожной разметки – 169,27 тыс. руб.;

- поставка противогололедного материала – 195,50 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Сергеевка-8775,04тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Барано-Оренбургское- 5699,21 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в п. Пограничный-

2648,99тыс. руб.;

- приобретение запасных частей для ремонта дорожной техники – 1042,84 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая, ул. Пионерская в пгт. Пограничный -1942, 14 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская, в п. Пограничном-2501,67 тыс. руб.;

 В 2022 году выполнен целевой индикатор программы: отношение отремонтированных дорог к общей протяженности дорожной сети - 40 %.

 **Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 40 %.**

**7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2023 годы**

Запланированный общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы на 2022 год, составляет 111632,40 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 29658,90 тыс. руб., краевой бюджет – 81973,50 тыс. руб.).

За 2022 год на реализацию программы израсходовано 102085,76 тыс. руб., в том числе: (местный бюджет – 20127,37 тыс. руб., краевой бюджет – 81958,39 тыс. руб.), выполнение составило 91,45 %.

Муниципальная программа включает в себя:

*I. Мероприятия по повышению качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ* финансовых средств, предусмотрено 25383,56 тыс. руб. (местный бюджет).

Освоено – 18304,67 тыс. руб. (местный бюджет):

1) исследование объектов окружающей и производственной среды – 289,26 тыс. руб.;

2) содержание, чистка и ремонт колодцев– 410,00 тыс. руб.;

3) оказание услуг по предоставлению техники для механизированной разработки грунта, погрузки, выгрузки и перевозки изделий– 527,90 тыс. руб.;

4) закупка водопроводных труб, кранов, шлангов, фитингов и иной фурнитуры – 204,87 тыс. руб.;

5) закупка агрегатов, оборудования, материалов для обслуживания и ремонтов колодцев, колонок и скважинного оборудования, электрических проводов для глубинных насосов, глубинных насосов – 257,27 тыс. руб.;

6) проведение государственной экспертизы проверки сметной стоимости по объектам, для участия на условиях софинансирования в краевой программе – 671,12 тыс. руб.;

7) демонтаж, ремонт, монтаж водонапорной башни – 350,42 тыс. руб.;

8) капитальный ремонт системы централизованного водоснабжения с. Рубиновка - 5532,90 тыс. руб.;

9) капитальный ремонт централизованного системы водоснабжения с. Украинка - 5909,15 тыс. руб.;

10) ремонт централизованного водоснабжения и водоотведения пгт. Пограничный (ул. Советская) – 70,72 тыс. руб.;

11) ремонт централизованного водоснабжения и водоотведения пгт. Пограничный – 3439,72 тыс. руб.;

12) разработка схемы водоснабжения пгт. Пограничный - 344,00 тыс. руб.;

13) обслуживание «Станции обезжелезивания», экспертное сопровождение проекта «Реконструкция станции обезжелезивания» - 297,34 тыс. руб.

*Отдельные мероприятия:*

- субсидия МУП "Коммунсервис" на возмещение части затрат по электроснабжению, связанных с оказанием услуг по водоснабжению населения Пограничного муниципального округа – 500,00 тыс. руб.;

- плата за электроэнергию – 369,07 тыс. руб.

*II. Участие в государственной подпрограмме «Обеспечение населения твердым топливом (дровами) ».*

План – 2927,34 тыс. руб. в т. ч. местный бюджет – 87,82 тыс. руб., краевой бюджет – 2839,52 тыс. руб.;

Освоено - 2927,34 тыс. руб. в т. ч. местный бюджет – 87,82 тыс. руб., краевой бюджет – 2839,52 тыс. руб. (выполнение 100 %).

*III. Участие в государственной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ ПК» (Чистая вода).*

План - 28898,23 тыс. руб. (местный бюджет – 888,24 тыс. руб., краевой бюджет – 28010,00 тыс. руб.)

Освоено - 28860,69 тыс. руб. (местный бюджет – 865,81 тыс. руб., краевой бюджет – 27994,88 тыс. руб.) (выполнение – 99,87 %).

1) Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Гагарина в пгт. Пограничный -567,97 тыс. руб. (КБ – 550,93 тыс. руб., бюджет ПМО – 17,04 тыс. руб.);

2) Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Советская в пгт. Пограничный – 978,94 тыс. руб. (КБ – 949,57 тыс. руб., бюджет ПМО – 29,37 тыс. руб.);

3) Капитальный ремонт наружных сетей водопровода в с. Украинка – 2962,28 тыс. руб. (КБ – 2874,04 тыс. руб., бюджет ПМО – 88,24 тыс. руб.);

4) Капитальный ремонт системы централизованного холодного водоснабжения в пгт. Пограничный – 11098,12 тыс. руб. (КБ – 10765,18 тыс. руб., бюджет ПМО – 332,94 тыс. руб.);

5) Капитальный ремонт системы централизованного холодного водоснабжения в пгт. Пограничный (ул. Уссурийская, ул. Буденного, ул. Советская) – 13253,38 тыс. руб. (КБ – 12855,16 тыс. руб., бюджет ПМО – 398,22 тыс. руб.).

*IV. Федеральный проект «Чистая вода»-строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения*

Запланировано – 51 123,99 тыс. руб. – средства краевого бюджета

Выполнено – 51 123,99 тыс. руб. (100%).

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

-снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры – 950 %.

Количество новых (реконструируемых) сооружений - 200%

 **Вывод: Итоговая оценка эффективности программы - 575 %.**

**8.** **Муниципальная программа «Информационное общество Пограничного муниципального округа» на 2021 – 2025 годы**

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 9876,72 тыс. рублей, из них:

1. Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации АПМО в системе межведомственного электронного взаимодействия – 6179,80 тыс. рублей.
2. Мероприятия муниципальной программы "Информационное общество Пограничного муниципального округа" в рамках подпрограммы информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации- 396,92 тыс. рублей.

Фактически в рамках исполнения данной программы израсходовано 8415,57 тыс. рублей, из них:

- Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации – 4718,65 тыс. рублей;

- На информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации – 3696,92 тыс. рублей;

Процент исполнения программы составил 85,21%.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы: доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде – 85%, доля электронного документооборота между Администрацией ПМО, государственными органами власти и иными организациями в общем объеме документооборота – 100%, доля структурных подразделений Администрации Пограничного муниципального округа, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в общем количестве структурных подразделений - 100%, количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 100 %, удовлетворенность населения ПМО качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 100 %.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 97 %.**

**9. Муниципальная программа «Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе» на 2020 – 2022 годы**

Запланированный объем финансирования по данной программе в 2022 году составлял 110669,56 тыс. руб. Фактически израсходовано за 2022 год – 110145,05 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 99,53 %.

*Подпрограмма № 1 «Развитие культуры в Пограничном муниципальном округе»*

Данная подпрограмма была направлена на проведение культурно-массовых и организационных мероприятий, позволяющих сохранять и развивать на территории ПМО местное традиционное художественное творчество.

Объем финансирования по данной подпрограмме запланированных средств на 2022 год составил 69244,27 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год составил 68724,76 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств составил – 99,25%.

Средства были израсходованы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры – 22 399,26 тыс. руб.

- Сохранение объектов культурного наследия - отремонтированы памятники к 9 мая в п. Пограничный и в селах округа – 727,46 тыс. руб.

- Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов 1-го Дальневосточного фронта» на сопке Снеговая – 13 447,09 тыс. руб. (КБ - 13 043,68 тыс. руб., МБ - 403,41 тыс. руб.).

- Организация проведения культурных мероприятий - проведены мероприятия, посвященные Рождеству, 8 марта, 1 и 9 мая, Дню защиты детей, Дню России и Дню округа, Дню семьи, любви и верности, Дню флага, Дню окончания Второй мировой войны, Дню Матери, празднованию Нового года, конкурсы «Танцевальный триумф», «Точь в точь», «Голос улиц», фестивали «Творчество без границ», «Пасхальный перезвон», «Песни, рожденные сердцем», «Казачьему роду нет переводу», «Красота родного Приграничья» и т.д. - 3 828,79 тыс. руб.

- Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений – проведены перерасчет сметной документации, освидетельствование геодезической разбивочной основы, экспертное сопровождение объекта капитального строительства (сельский дом культуры с. Сергеевка) – 352,98 тыс. руб.

- Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т. ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений - проведен ремонт пола в РЦКД, освещение сцены и ремонт теплотрассы в ЦД с. Нестеровка, проведена экспертиза работ по капитальному ремонту МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории», проведено присоединение к э/сетям СДК с. Духовское – 1 951,89 тыс. руб.

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры - приобретены звуковое оборудование, светодиодный экран и занавес на экран для МБУ «РЦКД Пограничного МО» - 4 184,32 тыс. руб. (КБ – 4 058,79 тыс. руб., МБ – 125,53 тыс. руб.).

- Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – приобретено световое оборудование для МБУ «РЦКД Пограничного МО» – 1 963,60 тыс. руб. (ФБ - 1 641,30 тыс. руб., КБ – 312,63 тыс. руб., МБ – 9,67 тыс. руб.).

- Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (НП) – расходы на авансирование по контракту и оплату строительного контроля, приобретение оборудования (строительство сельского дома культуры с. Сергеевка) – 18 995,50 тыс. руб. (ФБ – 12 942,00 тыс. руб., КБ – 6 005,07 тыс. руб., МБ – 48,43 тыс. руб.).

- Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях – расходы на установку и подключение оборудования к пульту охраны СДЦ с. Барано-Оренбургское и СДЦ с. Бойкое, монтаж оборудования для видеонаблюдения в СДК с. Жариково, монтаж тревожной сигнализации СДК с. Жариково, ЦД с. Нестеровка, СДК с. Богуславка – 873,88 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы: количество посетителей культурно-массовых мероприятий – 108,5 %, количество организованных и проведенных конкурсно - фестивальных проектов- 110 %.

Итоговая оценка эффективности подпрограммы - 109 %.

*Подпрограмма № 2. «Предоставление услуг по дополнительному образованию».*

Подпрограмма была направлена на обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования МБУДО «ДШИ Пограничного МР» и на решение задачи по увеличению охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства.

Объем финансирования по данной подпрограмме запланированных средств на 2022 год составляет 13396,60 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год составил 13396,60 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств составил – 100 %.

Средства были израсходованы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей – 11 375,50 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей - приняли участие и стали победителями в следующих конкурсах: Всероссийском конкурсе — фестивале искусств «Звездопад» (г. Санкт — Петербург), III Всероссийском конкурсе «В контакте с фортепиано», Краевом конкурсе «Поющий океан» (г. Владивосток), IX Краевом конкурсе исполнителей на народных инструментах (г. Находка), Краевом конкурсе творчества «Приморье.ру», Краевой выставке-конкурсе «Русь. Россия. Родина» (г. Владивосток), окружном конкурсе «Танцевальный триумф» - 52,07 тыс. руб.

- Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений – подготовлено ПСД на капитальный ремонт ДШИ, проведена экспертиза сметной документации – 662,56 тыс. руб.

- Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере – в рамках софинансирования приобретены: пианино, фортепиано, баян, синтезатор, электрогитары, балалайка, флейта – 1288,66 тыс. руб. (КБ – 1250,00 тыс. руб., МБ – 38,66 тыс. руб.).

- Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях – приобретены 2 огнетушителя, проведена оценка проф. рисков, директор ДШИ прошел обучение по охране труда и противопожарной профилактике - 17,80 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы: количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 105%, количество педагогических работников, повысивших квалификацию - 100 %.

Итоговая оценка эффективности подпрограммы – 102,5 %.

*Подпрограмма № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения».*

Данная подпрограмма была направлена на формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного обслуживания населения МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного МО».

Объем финансирования по данной программе на 2022 год составляет 12848,35 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год составил 12848,35 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств составил – 100 %.

Средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) библиотек – 10 746,32 тыс. руб.

- Организация проведения культурных мероприятий - проведены «Библионочь», окружные детские творческие конкурсы «Марья искусница – мудрое чудо народного искусства», «Семья в объективе», Неделя детской и юношеской книги и т.д. – 71,08 тыс. руб.

- Пополнение книжного фонда - приобретено 364 экземпляра книг МКУ «ЦКДС Пограничного МО» и 50 экземпляров сборников РГИА ДВ «Из истории заселения Пограничного района. Документы и материалы» (МБУ «МБ Пограничного МО») - 122,00 тыс. руб.

- Мероприятия по созданию единого библиотечного информационного поля -проведена подписка на периодические издания на II полугодие 2022 г. и I полугодие 2023 года – 534,85 тыс. руб.

- Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований – приобретено 480 экз. книг для библиотек МКУ «ЦКДС Пограничного МО», 2425 экз. книг для библиотек МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного МО» - 1 280, 22 тыс. руб.

- Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений установлена противопожарная дверь в Межпоселенческой детской библиотеке, проведены испытания наружной лестницы библиотеки с. Богуславка, обработаны противопожарной пропиткой крыши библиотек с. Богуславка и с. Рубиновка, приобретено 6 огнетушителей, заправлено 3 огнетушителя – 93,88 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы: количество обслуженного населения в библиотеках - 101 %, количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - 124 %, количество массовых мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения – 105%.

Итоговая оценка эффективности подпрограммы - 110 %.

*Подпрограмма № 4 «Молодежная политика»*

Подпрограмма направлена на создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи.

Объем финансирования по данной программе запланированных средств в 2022 году составляет 434,00 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год составил 434,00 тыс.руб.

Уровень использования финансовых средств составил – 100 %.

Средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

- Содействие развитию молодежной политики на территории Пограничного муниципального округа – создание молодежного центра на базе помещения в ПДО, приобретение материалов для ремонта, проведение э/технических работ, приобретение мебели, телевизора, тепловых пушек – 344,00 тыс. руб.

- Проведение мероприятий для детей и молодежи – были проведены Бал выпускников, День молодежи, КВН, День флага, Квест ко Дню России, акция «Мы Вместе», фестиваль «Территория разных» и др. – 90,00 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы: количество проведенных мероприятий, содействующих гражданско-патриотическому воспитанию и повышению общественно-значимой активности молодежи - 107 %.

Итоговая оценка эффективности подпрограммы - 107%.

*Подпрограмма № 5 «Доступная среда»*

Объем финансирования по данной программе запланированных средств на 2022 год составляет 251,00 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год составил 251,00 тыс.руб.

Уровень использования финансовых средств составил – 100 %.

Средства были израсходованы:

-на приобретение мнемосхем, кнопок вызова для учреждений культуры МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» - 169,65 тыс. руб.;

-обустройство пандуса, приобретение кнопки вызова для учреждений культуры МКУ «ЦКДС Пограничного МО» - 81,35 тыс. руб.

 В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы: увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов - 81 %, количество муниципальных учреждений (структурных подразделений) социальной сферы, обеспеченные пандусами, поручнями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения - 80 %, количество проведенных мероприятий для инвалидов – 130 %.

Итоговая оценка эффективности подпрограммы - 97 %.

*Подпрограмма № 6 «Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры».*

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности органа управления в сфере культуры, на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) - МКУ «Центр ФБЭО»

Объем финансирования по данной подпрограмме запланированных средств на 2022 год составил 14 495,37 тыс. руб.

Фактическое исполнение 2022 год составило 14 490,37 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств – 99,97 %.

Средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 2 297,47 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – 10 425,90 тыс. руб.;

- осуществление антикризисных мероприятий по стабилизации деятельности автономного учреждения – 1 767,00 тыс. руб.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы:

-доля целевого расходования бюджетных ассигнований по отрасли культуры-100%;

Итоговая оценка эффективности подпрограммы-100%.

*Подпрограмма № 7 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Пограничном муниципальном округе».*

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Пограничного муниципального округа, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия**.**

Культурно – массовые мероприятия данной подпрограммы в 2022 году были реализованы в рамках подпрограмм «Развитие культуры в Пограничном округе», «Организация библиотечного обслуживания населения» и «Молодежная политика».

В 2022 году выполнены целевые индикаторы подпрограммы:

-количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений-120%;

Итоговая оценка эффективности подпрограммы-120%

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 106,5 %.**

**10. Муниципальная программа «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2024 годы**

В 2022 году деятельность системы образования Пограничного муниципального округа осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Пограничного муниципального района от 26.06.2020 года № 561 (далее – Программа).

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и достижения заданных параметров результативности заложены в 4 подпрограммах: «[Развитие системы дошкольного образования Пограничного муниципального округа»](#_Паспорт_подпрограммы_1); [«Развитие системы общего образования Пограничного муниципального округа»](#_Паспорт_подпрограммы_3); [«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пограничного муниципального округа»](http://nadezhdinsky.ru/Users/Jeka/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Паспорт_подпрограммы_); [«Одаренные дети»](http://nadezhdinsky.ru/Users/Jeka/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Паспорт_подпрограммы_).

Основной целью муниципальной программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования Пограничного муниципального округа с целью удовлетворения потребностей жителей округа в качественном образовании путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и эффективной системы управления.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи.

Проведенное анкетирование родителей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций показало, что степень удовлетворённости населения Пограничного муниципального округа качеством предоставляемых образовательных услуг составила 93 %.

Общий объем финансирования по данной программе запланированных средств на 2022 год составил 407 141,59 тыс. руб., в том числе 167218,63 тыс. руб. - местный бюджет, 212897,80 тыс. руб. - краевой бюджет, 27025,16 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Фактическое исполнение за 2022 год составило 405866,47 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета округа – 166730,97 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 212579,12 тыс. руб.,

- из федерального бюджета – 26556,38 тыс. руб.

На реализацию Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Пограничного муниципального округа» выделено 100 528,15 тыс. рублей (местный бюджет – 44 478,73 тыс. рублей, краевой бюджет – 56 049,42 тыс. рублей):

**-** оплата труда – 76 247,95 тыс. рублей;

- учебные расходы – 6 768,20 тыс. рублей;

- текущее содержание – 17 517,00 тыс. рублей.

*На реализацию Подпрограммы «Развитие системы общего образования Пограничного муниципального округа»*выделено 265 301,88 тыс. рублей (местный бюджет – 85856,38 тыс. рублей, краевой бюджет – 152420,34 тыс. рублей, федеральный бюджет – 27025,16 тыс. рублей):

- оплата труда – 190 379,71 тыс. рублей;

- учебные расходы – 11 917,20 тыс. рублей;

- текущее содержание – 63 004,97 тыс. рублей.

*На реализацию Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования Пограничного муниципального округа»* выделено 22 825,03 тыс. рублей (местный бюджет – 21 115,66 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 709,37 тыс. рублей):

- оплата труда – 18 255,09 тыс. рублей;

- текущее содержание – 4 569,94 тыс. рублей.

*На подпрограмму "Одаренные дети"* израсходовано 167,00 тыс. рублей из бюджета Пограничного округа. Расходы на отдельные мероприятия программы составили 18 319,53 тыс. рублей (местный бюджет – 15 600,86 тыс. рублей, краевой бюджет – 2718,67 тыс. рублей).

Запланированный объем финансирования по 612 виду расходов на 2022 год – 37447,03 тыс. рублей, в том числе:

- 16576,41 тыс. рублей - местный бюджет,

- 18720,69 тыс. рублей - краевой бюджет,

- 2149,93 тыс. рублей - федеральный бюджет.

Фактический объем произведенных расходов по 612 виду расходов за 2022 год составил 37447,03 тыс. руб., в том числе:

 - из бюджета округа – 16576,41 тыс. рублей,

- из краевого бюджета - 18720,69 тыс. рублей,

- из федерального бюджета – 2149,93тыс. рублей.

Развитию системы образования также способствует участие в государственной программе Приморского края «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

*Таблица 1. Финансирование мероприятий программы «Развитие образования Пограничного муниципального округа на 2020-2024 годы» в 2022 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название подпрограммы, мероприятия | Бюджет округа, тыс. руб. | Краевой/Федеральный бюджеты, тыс. руб. |
| План | Факт | План | Факт |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** | **4299,30** | **4299,30** | **6123,54** | **6123,54** |
| 1.1. | Приобретение особо ценного имущества | 151,80 | 151,80 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 1357,00 | 1357,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 1872,20 | 1872,20 |  |  |
| 1.4. | Приобретение электрических конфорок для плит, водонагревателей, кондиционеров, стиральной машины, проф. подготовка и др. | 870,30 | 870,30 |  |  |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на модернизацию дошкольного образования | 48,00 | 48,00 |  |  |
| 1.5.1. | Разработка псд, экспертиза сметных расчётов по объектам кап. ремонта зданий | 48,00 | 48,00 |  |  |
| 1.6. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях - иные цели |  |  | 6123,54 | 6123,54 |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | **10348,65** | **10348,65** | **13037,71** | **13037,71** |
| 2.1. | Поверка ремонт приборов учёта тепловой энергии, приобретение электрических конфорок, спец. оценка условий труда, проф. подготовка сотрудников, калибровка тахографа, экспертно-техническое заключение на списание транспортных средств | 383,10 | 383,10 |  |  |
| 2.2. | Приобретение особо ценного имущества | 269,79 | 269,79 |  |  |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на модернизацию общего образования | 2762,68 | 2762,68 |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт спортивного зала, установка ограждения | 2579,94 | 2579,94 | 1160,65/2149,93 | 1160,65/2149,93 |
| 2.3.2. | Проведение достоверности сметных расчётов, разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОО, стройконтроль по кап. ремонту спортзала | 182,74 | 182,74 |  |  |
| 2.4. | Текущий ремонт учреждений | 1141,13 | 1141,13 |  |  |
| 2.5. | Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 5791,95 | 5791,95 |  |  |
| 2.6. | Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |  |  | 9727,13 | 9727,13 |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"** | **1616,94** | **1616,94** | **1709,37** | **1709,37** |
| 3.1. | Мероприятия на проведение ремонтных работ  | 88,00 | 88,00 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений | 249,39 | 249,39 |  |  |
| 3.3. | Приобретение особо ценного имущества | 137,49 | 137,49 |  |  |
| 3.4. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | 1061,41 | 1061,41 | 1709,37 | 1709,37 |
| 3.5. | Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи | 51,24 | 51,24 |  |  |
| 3.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей (методический материал для психологов) | 29,41 | 29,41 |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма "Одаренные дети"** | **167,00** | **167,00** |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей | 167,00 | 167,00 |  |  |
| **5.** | **Научно – методические, организационно – педагогические мероприятия** | **144,52** | **144,52** |  |  |
| **Итого** | **16576,41** | **16576,41** | **20870,62** | **20870,62** |

*Подпрограмма «*[*Развитие системы дошкольного образования Пограничного муниципального округа»*](#_Паспорт_подпрограммы_1)направлена на обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей Пограничного муниципального округа и повышение качества дошкольного образования.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 10422,84 тыс. руб., в том числе

4299,30 тыс. руб. - из бюджета округа;

6123,54 тыс. руб. – из краевого бюджета.

Исполнение подпрограммы – 100 %.

В течение 2022 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020-2024 годы» проводились мероприятия, направленные на обеспечение безопасности деятельности дошкольных образовательных организаций.

На указанные цели из средств бюджета муниципального округа было израсходовано 1872,20 тыс. рублей:

- установка видеодомофона МБДОУ «Детский сад «Ручеек», МБДОУ «Детский сад № 1» - 44,10 тыс. рублей,

- лабораторные испытания электрооборудования МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» - 64,70 тыс. рублей,

- установка чердачного люка в МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» - 81,50 тыс. рублей,

- установка доводчиков в МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» - 6,00 тыс. рублей,

- приобретение металлоискателя в МБДОУ «Детский сад № 2» - 6,00 тыс. рублей,

- оборудование рабочего места для ЧОП во всех дошкольных учреждениях – 525,50 тыс. рублей,

- установка охранной сигнализации во всех дошкольных учреждениях – 926,10 тыс. рублей,

- техническое присоединение к электросетям МБДОУ «Детский сад № 2» - 69,90 тыс. рублей,

- установка противопожарных дверей в МБДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» - 25,00 тыс. рублей,

- прочие противопожарные мероприятия (повышение квалификации, обработка и обследование деревянных конструкций, приобретение и перезарядка огнетушителей) – 123,40 тыс. рублей.

1556,80 тыс. рублей было израсходовано на изменение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций.

*Таблица 2. Мероприятия, направленные на изменение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Образовательная организация | Бюджет округа,тыс. руб. | Краевой бюджет, тыс. руб. |
| Проведение достоверности сметных расчётов для проведения капитального ремонта объектов | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад Светлячок» | 48,0 | 0,0 |
| Ремонт крыльца главного входа | МБДОУ «Детский сад № 1» | 224,3 | 0,0 |
| Текущий ремонт | Все образовательные организации | 304,9 | 0,0 |
| Ремонт летних детских веранд | МБДОУ «Детский сад № 2» | 12,2 | 0,0 |
| Чистка вентиляции, приобретение кафельной плитки на ремонт пищеблока | МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | 121,7 | 0,0 |
| Замена линолеума | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» | 202,4 | 0,0 |
| Ремонт туалетной комнаты, приобретение унитазов | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад № 2» | 181,6 | 0,0 |
| Ремонт пищеблока | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» | 309,9 | 0,0 |
| Приобретение технологического оборудования для пищеблока (разделочный стол в пищеблок, электроплита) | МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» | 151,8 | 0,0 |

*Таблица № 3. Мероприятия, направленные на реализацию прав на получение дошкольного, общего и дополнительного общедоступного и бесплатного образования*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Образовательная организация | Бюджет округа,тыс. руб. | Краевой бюджет, тыс. руб. |
| Приобретение водонагревателей | МБДОУ «Детский сад № 2» | 30,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка кондиционера | Все образовательные организации | 128,5 | 0,0 |
| приобретение стиральной машины | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» | 31,4 | 0,0 |
| Приобретение контейнера для ТБО | МБДОУ «Детский сад № 1» | 31,4 | 0,0 |
| Приобретение сушильной машины | МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | 54,9 | 0,0 |
| Приобретение теплосчётчика | МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | 262,0 | 0,0 |
| Приобретение электрических конфорок для плит | МБДОУ «Детский сад № 1» | 17,2 | 0,0 |
| Фильтры для воды | Все образовательные организации | 101,1 | 0,0 |
| Разработка документов по профессиональным рискам | МБДОУ «Детский сад № 1» | 10,4 | 0,0 |
| Приобретение коврового покрытия | МБДОУ «Детский сад № 2» | 32,7 | 0,0 |
| Учеба по охране труда | МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек», МБДОУ «Детский сад Светлячок» | 9,5 | 0,0 |
| Приобретение светодиодных ламп | МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» | 74,7 | 0,0 |
| Поверка теплосчётчика | МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад Светлячок» | 86,5 | 0,0 |
| Итого |  | 870,3 | 0,0 |

В текущем году продолжилось оснащение дошкольных организаций за счёт средств краевого бюджета (учебные расходы). Фактические расходы на эти цели составили 6123,54 тыс. руб. Было приобретено:

- игровое оборудование в группы - 1414,81 тыс. рублей,

- уличное игровое оборудование – 1832,30 тыс. рублей,

- оргтехника – 286,10 тыс. рублей,

- программное обеспечение – 14,40 тыс. рублей,

- учебная мебель – 717,10 тыс. рублей,

- учебное пособие – 85,20 тыс. рублей,

- спортивный инвентарь и оборудование – 367,51 тыс. рублей,

- игрушки – 503,41 тыс. рублей,

- музыкальные инструменты – 228,41 тыс. рублей,

- интерактивное оборудование – 520,00 тыс. рублей.

- оборудование и материалы для мед. кабинета – 127,30 тыс. рублей,

На повышение квалификации педагогов израсходовано – 27,00 тыс. рублей.

За счёт средств субвенций краевого бюджета оплачивались услуги Интернет, приобретались канцелярские товары, производилась заправка картриджа. Фактические расходы составили 537,90 тыс. рублей.

Эффективность подпрограммы – 90,7 %.

*Подпрограмма* [*«Развитие системы общего образования Пограничного муниципального округа»*](#_Паспорт_подпрограммы_3)

В сфере общего образования основной приоритет – создание равных возможностей получения качественного общего образования для различных категорий детей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 23386,36 тыс. руб., в том числе

10348,65 тыс. руб. - из бюджета округа,

10887,78 тыс. руб. - из краевого бюджета,

2149,93 тыс. руб. – из федерального бюджета.

Исполнение подпрограммы – 100 %.

В текущем году продолжилось оснащение школ. Фактические расходы на эти цели составили 9727,13 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета (учебные расходы) была приобретена оргтехника – 2259,67 тыс. рублей, программное обеспечение – 90,72 тыс. рублей, учебно-наглядное пособие - 1183,18 тыс. рублей, учебная мебель – 3907,55 тыс. рублей, спортивный инвентарь и оборудование – 883,21 тыс. рублей, игровое оборудование (игровые зоны в группы детского сада) – 124,80 тыс. рублей, учебная мебель в группы детского сада – 130,62 тыс. рублей, интерактивная панель – 370,00 тыс. рублей; изготовлены информационные стенды – 46,60 тыс. рублей.

На повышение квалификации педагогических работников израсходовано – 89,09 тыс. рублей.

Все учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций округа обеспечены учебниками. В 2022 году из краевого бюджета на обновление библиотечных фондов школ было израсходовано 641,69 тыс. рублей (учебные расходы).

Также 689,44 тыс. рублей было израсходовано на приобретение канцелярских товаров, картриджей, бланков строгой отчётности.

На оплату Интернет услуг из краевого бюджета израсходовано 680,46 тыс. рублей (учебные расходы).

В течение года продолжалась работа по изменению школьной инфраструктуры. На эти цели было израсходовано 7484,18 тыс. рублей (4173,61 тыс. рублей – из средств бюджета муниципального образования, 1160,65 тыс. рублей – из краевого бюджета, 2149,93 тыс. рублей – из федерального бюджета).

*Таблица 4. Мероприятия, направленные на изменение инфраструктуры общеобразовательных организаций*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Образовательная организация | Бюджет округа,тыс. руб. | Краевой/ федеральный бюджет, тыс. руб. |
| Капитальный ремонт (устройство ограждения) | филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» в с. Богуславка | 34,54 | 1116,77 /0,00 |
| Проведение достоверности сметных расчётов, разработка ПСД для проведения капитального ремонта ОО | МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | 81,32 | 0,00/0,00 |
| Стройконтроль | МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | 101,42 | 0,00/0,00 |
| Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | 2545,4 | 43,88 /2149,93 |
| Текущий ремонт | Все общеобразовательные организации | 534,54 | 0,00/0,00 |
| Ремонт системы водоотведения | МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» | 96,40 | 0,00/0,00 |
| Ремонт пищеблоков | филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» в с. Богуславка | 381,18 | 0,00/0,00 |
| Замена осветительных приборов | МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО» | 41,88 | 0,00/0,00 |
| Установка и приобретение флагштоков | МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО», МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО», МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | 39,81 | 0,00/0,00 |
| Ремонт отопительной системы | МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | 19,81 | 0,00/0,00 |
| Ремонт канализационной системы | филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» в с. Нестеровка | 109,20 | 0,00/0,00 |
| Приобретение тахографа | МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» | 54,50 | 0,00/0,00 |
| Приобретение технологического оборудования (электроплита, ванны моечные, гидроаккумулятор) | МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» | 133,6 | 0,00/0,00 |

Одним из важнейших направлений работы в системе образования является обеспечение безопасности деятельности образовательных организаций. На эти цели в 2022 году из бюджета округа было израсходовано 5791,95 тыс. рублей, в том числе на:

- установку охранной и пожарной сигнализации во всех общеобразовательных организациях - 2043,99 тыс. рублей;

- демонтаж системы оповещения МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» - 583,93 тыс. рублей;

- оборудование помещения для охраны МБОУ «Барано – Оренбургская СОШ ПМО», МБОУ «Жариковская СОШ ПМО», филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» в с. Богуславка, МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО», МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО», МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» – 2257,70 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению видеонаблюдения МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО», МБОУ «Жариковская СОШ ПМО», МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО» – 298,37 тыс. рублей;

- приобретение светодиодных прожекторов в МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» - 59,98 тыс. рублей;

- приобретение металлодетектора в МБОУ «Жариковская СОШ ПМО», МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО» - 37,00 тыс. рублей;

 - приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров и дозаторов в МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО», МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» - 180,15 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей в МБОУ «Жариковская СОШ ПМО», МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» - 14,00 тыс. рублей;

- лабораторные испытания электрооборудования в МБОУ «Барано – Оренбургская СОШ ПМО», МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО», - 62,85 тыс. рублей;

- повышение квалификации сотрудников – 35,70 тыс. рублей;

- приобретение пожарных знаков МБОУ «Жариковская СОШ ПМО», МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО», МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО»- 17,40 тыс. рублей;

- экспертизу деревянных конструкций во всех общеобразовательных организациях – 41,80 тыс. рублей;

- установка дверей в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» - 43,51 тыс. рублей;

- монтаж шкафа в кабинете физики МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО» - 62,01 тыс. рублей;

- установку противопожарной двери в электрощитовой МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО» - 42,56 тыс. рублей;

- поверку пожарных лестниц МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО» - 7,10 тыс. рублей;

- изготовление паспорта безопасности МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО» - 3,90 тыс. рублей.

На мероприятия, направленные на реализацию прав на получение дошкольного, общего и дополнительного общедоступного и бесплатного образования израсходовано 383,10 тыс. рублей (поверка ремонт приборов учёта тепловой энергии, приобретение электрических конфорок, спец. оценка условий труда, проф. подготовка сотрудников, калибровка тахографа, экспертно-техническое заключение на списание транспортных средств).

Составной частью здорового образа жизни является правильное питание, в связи с этим во всех образовательных организациях созданы условия для организации горячего питания обучающихся. Бесплатное горячее питание получали все обучающиеся 1-4 классов за счет краевых и федеральных субвенций – 10239,67 тыс. рублей. Дети льготных категорий и дети с ОВЗ питались за счёт средств краевого бюджета – 6633,30 тыс. рублей. Так же из бюджета округа были выделены 459,50 тыс. рублей на обеспечение бесплатным питанием детей, чьи родители участвуют в СВО (98 детей). Остальные учащиеся получали горячее питание за счет родительской платы.

Эффективность подпрограммы – 95,9 %.

*Подпрограмма* [*«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пограничного муниципального округа»*](http://nadezhdinsky.ru/Users/Jeka/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Паспорт_подпрограммы_)направлена на достижение качества дополнительного образования, соответствующего современным стандартам; обновление содержания, повышение качества и доступности дополнительного образования; создание условий для отдыха и занятости детей в каникулярное время.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 2770,78 тыс. рублей, в том числе:

1061,41 тыс. рублей - из бюджета округа,

1709,37 тыс. рублей – из краевого бюджета.

Израсходовано 2770,78 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 1061,41 тыс. рублей, из краевого бюджета - 1709,37 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы – 100 %.

На территории Пограничного муниципального округа в сфере образования функционируют две организации дополнительного образования детей - МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», в которых по различным образовательным программам обучаются 1426 человек.

На обеспечение безопасности деятельности организаций дополнительного образования в 2022 году из бюджета округа было израсходовано 249,39 тыс. рублей, в том числе на:

- монтаж АУПС и СОУЭ МБОУ ДО ДЮСШ – 230,50 тыс. рублей;

- оборудование поста охраны (видеонаблюдение) МБОУ ДО ЦДО – 17,39 тыс. рублей;

- повышение квалификации сотрудников МБОУ ДО ЦДО – 1,50 тыс. рублей.

На текущий ремонт двух организаций в 2022 году израсходовано - 88,00 тыс. рублей.

На приобретение основных средств в учреждения дополнительного образования израсходовано 166,91 тыс. рублей. Приобретены и установлены кондиционеры – 62,00 тыс. рублей. В образовательное учреждение МБОУ ДО ЦДО приобретены ноутбук, флагшток, дидактический материал для психологов – 81,91 тыс. рублей.

В Пограничном муниципальном округе созданы и функционируют военно-патриотический клуб «Гродековец» на базе МБОУ ДО ЦДО и движение ВВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «Сергеевская СОШ ПМО», которые посещают 99 воспитанников.

На организацию работы военно-патриотического клуба «Гродековец» было израсходовано 51,24 тыс. рублей.

Здоровье – это полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время. На базе образовательных организаций в течение летнего периода функционировало 8 летних оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых оздоровился 701 ребенок. Первая смена была посвящена военно-патриотическому направлению, а вторая смена была профильная краеведческая «Моя малая Родина».

Для отрядов летних пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ДО ЦДО и МБОУ ДО ДЮСШ было организовано обучение по краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в которых занимались 399 обучающихся.

419 детей отдохнули в детских творческих объединениях, организованных на базе МБУДО «Детская школа искусств», «Межпоселенческая библиотека ПМО».

Общий охват летней оздоровительной кампанией составил 70,4 % от общего количества учащихся.

Общая сумма на финансирование летней оздоровительной кампании составила 2770,78 тыс. рублей:

- Из средств районного бюджета в соответствии с подпрограммой [«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Пограничного муниципального округа»](http://nadezhdinsky.ru/Users/Jeka/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Паспорт_подпрограммы_) муниципальной программы «Развитие образования Пограничного муниципального округа на 2020-2024 годы» - 1061,41 тыс. рублей на:

приобретение спортивного инвентаря, канцелярских товаров, настольных игр – 225,48 тыс. рублей;

приобретение посуды – 43,00 тыс. рублей;

приобретение медикаментов и дез. растворов, проведение дератизации и акарицидной обработки территорий – 112,98 тыс. рублей;

мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции – 59,40 тыс. рублей;

приобретение моющих и хозяйственных средств – 203,00 тыс. рублей;

трудоустройство подростков – 398,25 тыс. рублей;

покупка бутилированной воды – 6,30 тыс. рублей;

покупка музыкальной колонки в МБОУ ДО ЦДО ПМО – 13,00 тыс. рублей.

- Из средств краевого бюджета в соответствии с подпрограммой «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» в части организации летнего отдыха и занятости детей и подростков –1709,37 тыс. рублей. Из них на организацию питания детей -1661,37 тыс. рублей, на возврат путевок 48,00 тыс. рублей.

Эффективность подпрограммы – 109,5%.

*Подпрограмма* [*«Одаренные дети»*](http://nadezhdinsky.ru/Users/Jeka/Downloads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5#_Паспорт_подпрограммы_)направлена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

На проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей, запланировано – 167,00тыс. рублей, израсходовано 167,00 тыс. рублей из бюджета округа (100 %).

Основную роль в системе выявления талантливых детей играет олимпиадное движение, и в первую очередь проведение Всероссийской олимпиады школьников.

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады по всем предметам составило 377 (с учетом того, что обучающийся принимал участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам), что на 163 участника больше, чем в прошлом году (214 участников). По результатам муниципального этапа 87 обучающихся были награждены грамотами победителя и призера, подарочными сертификатами.

26 участников олимпиады были приглашены на участие в региональном этапе олимпиады по предметам: астрономия, математика, физика, литература, экология, физическая культура, ОБЖ, технология, биология, география.

В муниципальной предметной олимпиаде учащихся 4-6 классов приняло участие 119 обучающихся, результативность составила 41,2 % (49 победителей и призеров), что ниже уровня прошлого года на 1,7 % (2021 г. – 42,9 %).

Ежегодно увеличивается число участников дистанционных конкурсов различного уровня. За 2022 год более 50% учащихся школ округа приняли активное участие в международных, всероссийских, региональных олимпиадах, проектах, конкурсах, викторинах, конференциях и других мероприятиях и показали высокие результаты.

В 2022 году была проведена большая работа по организации участия обучающихся образовательных организаций Пограничного МО в «перечневых мероприятиях» (утвержденных приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 г. № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/2022 учебный год», приказом Минпросвещения от 31.08.2021 г. № 616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год»).

Наиболее активное участие обучающиеся приняли в следующих «перечневых» мероприятиях:

- Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»: отборочный этап (дистанционный) – 186 обучающихся 6-11 классов (9 призеров по биологии, истории, русскому языку); заключительный этап – 1 победитель, 1 призер;

- олимпиада для учащихся 1-5 классов «От звездочек – к звездам» - 97 участников, 1 победитель (математика);

- V Всероссийская метапредметная олимпиада школьников «Ближе к Дальнему»: приняли участие 230 обучающихся Пограничного МО, из них 8 человек приняли участие во 2 туре (решение проблемных задач);

- олимпиада «Океан знаний»: приняли участие 233 учащихся 8-11 классов. Призерами I этапа стали 9 человек, которые приняли участие во II заключительном этапе Всероссийской олимпиады, из них:

- по русскому языку – 3 обучающихся (МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО», МБОУ «ПСОШ №2 ПМО», МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»)

- по истории - 6 обучающихся (МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО», МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО» 1 отделение, МБОУ «ПСОШ №2 ПМО», МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»)

Призером II заключительного этапа (федерального) по русскому языку стала Хощенко Вероника, ученица 9 класса МБОУ «ПСОШ № 1 ПМО».

С целью выявления талантливых обучающихся, их поддержки и поощрения, самореализации творческого потенциала учащихся был проведён ежегодный муниципальный конкурс «Ученик года – 2022» для учащихся 9-11 классов. Победитель – Черепанов А., обучающийся 11 класса МБОУ «ПСОШ №1 ПМО».

В рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 17 учащихся приняли участие в муниципальном туре конкурса, трое победителей выступили на региональном этапе, один из которых занял первое место (Черепанов Андрей, ученик 10 класса МБОУ «ПСОШ №1 ПМО») и представлял Приморский край в финале данного конкурса в ВДЦ «Артек».

В целях повышение мотивации школьников к изучению английского языка ежегодно проводится муниципальный этап краевого смотра-конкурса на английском языке *«Talent show».* В этом году конкурс проходил в дистанционном формате, на конкурсе было представлено 19 номеров.

С целью выявления и поддержки наиболее талантливых и перспективных детей, расширения возможностей для раскрытия разнообразных способностей и творческого потенциала обучающихся и педагогов Пограничного муниципального округа ежегодно проходит районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Чудо своими руками». В 2022 году на конкурс было представлено 196 работ. Обучающиеся и воспитанники были награждены в 22 номинациях.

Эффективность подпрограммы – 95,9%.

*Научно - методические, организационно - педагогические мероприятия программы.*

На организацию и проведение государственной итоговой аттестации из бюджета округа было израсходовано 144,52 тыс. рублей. На компенсацию педагогам за проведение ГИА израсходовано – 815,09 тыс. рублей.

В 2022 году проведена муниципальная августовская педагогическая конференция по теме «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы», в работе которой приняло участие более 50 % педагогов образовательных организаций. В рамках конференции была организована работа муниципальных методических объединений учителей-предметников. На организацию и проведение конференции было израсходовано 11,00 тыс. рублей.

На организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня учителя было израсходовано 21,0 тыс. рублей.

*Оценка основных целевых индикаторов к муниципальной программе «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020-2024 годы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Значение целевого индикатора** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Фактически полученное значение эффективности** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Пограничного муниципального округа»** **на 2020-2024 годы** |
|  | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг | % | 93,0 | 93,0 | 100,0 |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 64,8 | 46,7 | 72,1 |
|  | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 86,0 | 83,0 | 96,5 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа, участвующих в ГИА | % | 99,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, по математике: базового уровня получившего отметку «4» или «5», профильного уровня не менее 65 баллов, от общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 18,0 | 18,8 | 104,4 |
|  | Доля обучающихся, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих скорость Интернет не ниже 100 Мб/с, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Доля высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников | % | 45,0 | 34,4 | 76,4 |
|  | Доля педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 15,0 | 18,0 | 120,0 |
|  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровом формате с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 20,0 | 22,0 | 110,0 |
|  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с особыми образовательными потребностями, занимающихся по программам дополнительного образования, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа | % | 77,0 | 95,0 | 123,4 |
|  | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 15,0 | 16,0 | 106,0 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 68,0 | 70,4 | 103,5 |
|  | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций, в общей численности обучающихся  | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Доля обучающихся, вовлечённых в конкурсы, олимпиады, программы, соревнования, инновационные проекты различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | Доля победителей и призеров конкурсов, олимпиад, программ, соревнований, инновационных проектов различного уровня, в общей численности участников | % | 36,0 | 35,0 | 97,2 |

Анализируя достижения показателей, установленных на 2022 год муниципальной программой «Развитие образования Пограничного муниципального округа» на 2020-2024 годы, можно сделать вывод о высокой степени эффективности данной программы.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 98%.**

**11. Муниципальная программа «Управление собственностью Пограничного муниципального округа» на 2020- 2022 годы**

Запланированный общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2022 год, составляет 28407,52 тыс. руб.

Фактический объем произведенных расходов за 2022 год – 22335,91 тыс. руб., процент исполнения – 78,63 %.

В программу входят 2 подпрограммы и отдельные мероприятия:

I. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (средства краевого бюджета).

На 2022 год была запланирована закупка 8 квартир.

Доведенный объем финансовых средств – 17324,00 тыс. рублей, в т. ч.

Фактически израсходовано - 17301,66 тыс. руб., в т.ч.:

Процент освоения: 99,88 %.

II. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственностиПограничного муниципального округа**».**

Объем финансовых средств, предусмотренных для реализации Подпрограммы № 2 на 2022 год составляет 10233,51 тыс. рублей (местный бюджет).

По состоянию на отчетную дату израсходовано 4288,39 тыс. руб., в том числе основные мероприятия:

1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

Запланированный объем финансовых средств – 642,48 тыс. рублей.

Фактически израсходовано – 531,50 тыс. руб., в т. ч.:

- проведены работы по подготовке технического плана на муниципальное жилое помещение (пгт. Пограничный) – 15,00 тыс. рублей;

- проведены работы по постановке на кадастровый учет муниципальных жилых помещений (2 квартиры, пгт. Пограничный) – 19,00 тыс. рублей (прямая закупка);

- проведены мероприятия по оценки рыночной стоимости объектов недвижимости (аренда нежилых помещений) – 67,00 тыс. рублей (прямая закупка);

- проведены мероприятия по оценки рыночной стоимости объектов недвижимости (приватизация нежилых помещений) – 54,00 тыс. рублей (прямая закупка);

- проведены работы по разработке проектной документации на перепланировку, переустройство и разделение жилого помещения муниципального жилищного фонда (пгт. Пограничный) (прямая закупка) – 20,50 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости земельных участков (пгт. Пограничный) (прямая закупка) – 20,00 тыс. руб.;

- проведены мероприятия по оценки рыночной стоимости аренды имущества (пгт. Пограничный) (прямая закупка) – 20,00 тыс. руб.;

- заключен договор на проведение экспертизы технического состояния зданий (11 жилых объектов) – 165,00 тыс. рублей (прямая закупка);

- заключен договор на проведение экспертизы технического состояния зданий (7 нежилых объектов) – 105,00 тыс. рублей (прямая закупка).

- проведены работы по оценки рыночной стоимости объектов приватизации (с. Барано-Оренбургское, в/г 57) (прямая закупка) – 18,00 тыс. руб.;

- проведены работы по оценки рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения – 28,00 тыс. руб.

процент освоения: 82,73%.

2. Содержание и обслуживание казны Пограничного муниципального округа.

Объем финансовых средств составляет 680,62 тыс. рублей**,**

фактически израсходовано 636,76 тыс. руб.,

процент освоения: 93,56%.

3. Отдельные мероприятия программы:

- перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов -850,00 тыс. рублей

Фактически израсходовано 745,86 тыс. руб.

Процент исполнения - 87,75%;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – объем финансирования денежных средств- 612,55 тыс. руб.

Фактически израсходовано 181,00 тыс. руб.

Процент исполнения – 29,55%;

-подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ- объем финансирования денежных средств 431,66 тыс. руб.,

фактически израсходовано 431,55 тыс. руб.,

процент исполнения – 99,97%.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

Приобретение жилых помещений в собственность Пограничного муниципального округа для дальнейшего их предоставления детям-сирот, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 100%, увеличение количества объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию (постановка на кадастровый учет) – 100%, уменьшение количества объектов муниципальной казны в результате приватизации муниципального имущества, не участвующего в решении вопросов местного значения – 100%, пополнение бюджета Пограничного муниципального округа неналоговыми доходами от реализации муниципального имущества-1064%.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 341%.**

**12. Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах муниципального округа» на 2020 - 2024 годы**

В 2022 году для частичного возмещения недополученных доходов, возникших от перевозки пассажиров по маршрутам в границах муниципального округа, Администрацией Пограничного муниципального округа была предоставлена субсидия.

Запланированный объем финансирования на 2022 год – 3525,00 тыс. руб. (местный бюджет). Фактически израсходовано – 3525,00 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- количество маршрутов по перевозке пассажиров - 100 %;

- сумма израсходованной субсидии – 100 %.

Коэффициент эффективности программы – 100 %.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 100%.**

**13.** **Муниципальная программа «Благоустройство территории Пограничного муниципального округа» на 2021 – 2023 годы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пограничного городского округа на 2021 – 2023 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана в целях обеспечения совершенствования системы благоустройства, создания комфортных и благоприятных условий жизни для населения Пограничного муниципального округа.

Запланированный общий объем финансовых средств, выделенных для реализации муниципальной программы на 2022 год, составляет 21831,22тыс. руб., в т. ч**.** 4849,49тыс. руб.- средства краевого бюджета.

Всего за 2022 год на реализацию муниципальной программы было израсходовано 18690,45 тыс. руб. Эффективность муниципальной программы по показателям освоения финансовых средств составляет– 85,61 %

Мероприятия муниципальной программы включали в себя:

- Обустройство и содержание мест захоронений. Всего: 850,00 тыс. руб., израсходовано – 849,54 тыс. руб.– 99,95%;

- Уборка несанкционированных мест захламления отходами. Всего: 245,60 тыс. руб., израсходовано – 239,40 тыс. руб.– 97,48%;

- Сбор и вывоз отходов растительного происхождения с бесхозных территорий и общественных мест. Всего: 50,00 тыс. руб., израсходовано – 49,83 тыс. руб.– 99,67%;

- Обслуживание сетей уличного освещения. Всего: 4 702,18 тыс. руб., израсходовано – 3 307,90 тыс. руб.– 70,35%; Экономия финансовых средств возникла после проведения конкурсных процедур и не исполнения контракта недобросовестным подрядчиком.

- Организация общественных работ по благоустройству населённых пунктов. Всего: 100,00 тыс. руб., израсходовано – 92,49 тыс. руб. – 92,50%;

- Уход за зелеными насаждениями. Всего: 600,00 тыс. руб., израсходовано – 207,22 тыс. руб. – 34,54%; Экономия финансовых средств возникла в связи с переходящим на 2023 контрактом по спилу аварийных деревьев.

- Содержание территорий общего пользования. Всего: 4 649,96 тыс. руб., израсходовано – 3 656,12 тыс. руб. – 78,63%; Экономия финансовых средств возникла после проведения конкурсных процедур.

- Организация общественных мероприятий по благоустройству. Всего: 35,00 тыс. руб., израсходовано – 35,00 тыс. руб. – 100%;

- Расходы на выполнение наказов избирателей. Всего: 5 700,00 тыс. руб., израсходовано – 5 354,48 тыс. руб.– 93,94%; Экономия финансовых средств возникла после проведения конкурсных процедур.

- Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

- из краевого бюджета всего: 4 849,49 тыс. руб., израсходовано – 4 849,49 тыс. руб. – 100%;

- из муниципального бюджета всего: 48,98 тыс. руб., израсходовано – 48,98 тыс. руб. – 100%;

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение на 5 % площади зелёных насаждений на территории населённых пунктов муниципального округа (при имеющейся по состоянию на 01.01.2022 площади зелёных насаждений 11.49 га);

2. Уменьшение на 5 % количества ветхих и аварийных деревьев на территории населённых пунктов муниципального округа (при имеющейся по состоянию на 01.01.2022 ветхих и аварийных деревьев в количестве 270 шт.);

3. Уменьшение на 5 % площади несанкционированных свалок (при имеющейся по состоянию на 01.01.2022 площади несанкционированных свалок 4680 м²).

Эффективность муниципальной программы по целевым индикаторам составляет:

1. В 2022году на территории населённых пунктов муниципального округа было высажено 450 деревьев на общей площади 0,5 га. Увеличение площади зелёных насаждений составило на 4,35 %. Эффективность 87,00 %;

2. В 2022 году на территории населённых пунктов муниципального округа было спилено 25 ветхих и аварийных деревьев. Общее их количество уменьшилось на 9,26 %. Эффективность 185,20 %;

3. В 2022 году на территории населённых пунктов муниципального округа было убрано свалок на общей площади 240 м². Общее их количество уменьшилось на 5,10 %. Эффективность 102,00 %.

**Итоговая оценка эффективности программы – 124,70** **%.**

**14. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального округа» на 2020 – 2022 годы**

Запланированный общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы на 2022 год, составляет 5434,75 тыс. руб. (местный бюджет).

За 2022 год на реализацию программы освоено 5420,64 тыс. руб. (местный бюджет) (99,74 %).

В рамках программы закуплены:

- трубы стальные – 2548,36 тыс. руб.;

- насос для котельной – 409,75 тыс. руб.;

- поставка ЖБИ изделий – 2328,13 тыс. руб.;

- отводы для теплосети – 8,32 тыс. руб.

- брус для котельных -126,08 тыс. руб.

В 2022 году выполнен целевой индикатор программы: снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры – 77,8%.

 **Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 77,8 %.**

**15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2027 годы**

В 2022 году на мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы» (далее – муниципальная программа» было выделено финансирование в сумме 25972,46 тыс. рублей. Фактически израсходовано 24458,44 тыс. рублей. Финансовые средства освоены на 94,17 %

Муниципальная программа реализовывалась в рамках двух муниципальных подпрограмм:

№1. «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы».

Выполнены работы второго этапа благоустройства центральной площади п. Пограничный (асфальтирование). Запрашиваемый объем финансирования на реализацию подпрограммы 7010,14 тыс. руб., в т. ч. 6 975,09 тыс. руб. (средства краевого бюджета). Израсходовано 7010,14 тыс. руб. – 100 %.

Дополнительно на выполнение работ по благоустройству центральной площади п. Пограничный и проверки проектно-сметной документации, из местного бюджета выделено 11514,47 тыс. руб. Израсходовано 10000,45 тыс. руб. – 86,85 %. Все дополнительные работы в 2022 году на центральной площади завершены.

№ 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы». В ходе ей реализации проведено благоустройство 4 дворовых территорий в п. Пограничный по адресам: ул. Ленина, д. 89 и д. 91, ул. Красноармейская, д. 17 «а» и ул. Кирова, д. 30.

Выделенный объем финансирования на реализацию подпрограммы составил 7 447,84 тыс. руб., в т. ч. 7 224,40 тыс. руб., (средства краевого бюджета). Исполнение подпрограммы – 100 %.

Все мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы» в 2022 году выполнены.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- Ежегодное увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 4 % от общего их количества (93 шт.).

Всего в 2022 году было благоустроено 4 дворовых территорий, что составляет 4,30 %. Исполнение целевого индикатора составляет – 107,50 %.

- Ежегодное увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 3 % от общего их количества (31 шт.).

Всего в 2022 году было благоустроено 2 общественных территории, что составляет 6,45 %.

- общественная территория в пгт. Пограничный по ул. Орлова (300 м. на запад от жилого дома, ул. Орлова, дом 1 А) - воинское захоронение «Сопка Снеговая»;

- общественна территория в с. Бойкое по ул. Ленина (в 10 м. на северо-восток от центра досуга с. Бойкое, ул. Ленина, дом 20) – спортивная площадка.

Обе территории реализованы в рамках иных муниципальных программ.

Исполнение целевого индикатора программы составляет 215 %.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в 2022 году достигнуты.

**Итоговая оценка эффективности программы – 161 %.**

**16. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Пограничного муниципального округа» на 2020 – 2022 годы**

Запланированный общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы на 2022 год составляет 2000,00 тыс. руб., фактически израсходовано 700,00 тыс. рублей (местный бюджет). Уровень использования финансовых средств по программе составил – 35 %.

Денежные средства запланированы на оплату муниципального контракта по разработке проекта «Генерального плана и правил землепользования и застройки Пограничного муниципального округа Приморского края» (срок завершения контракта – декабрь 2022 года).

В настоящее время проект генерального плана подготовлен в полном объеме и проходит согласование в уполномоченных федеральных и региональных органах

В 2022 году выполнен целевой индикатор программы: разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Пограничного муниципального округа – 100%.

**Итоговая оценка эффективности программы – 100 %.**

**17. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2022 годы**

Постановлением администрации Пограничного муниципального района от 14.11.2019 № 657 утверждена муниципальная программа «Противодействие коррупции в Пограничном муниципальном округе на 2020-2022 годы». Для исполнения данной программы в бюджете округа были предусмотрены 5,00 тыс. рублей.

За 2022 год были освоены денежные средства в размере 5,00 тысяч рублей. На эти финансовые средства были опубликованы информационные материалы в газете «Вестник Приграничья», выпущены информационные листовки.

В рамках данной программы было проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Пограничного муниципального округа.

Проведено обучение 6 муниципальных служащих по противодействию коррупции в органах местного самоуправления. Для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений было проведено 5 мероприятий по теме противодействие коррупции.

За 2022год фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению выявлено не было.

Все нормативные правовые акты, издаваемые в Администрации Пограничного муниципального округа, проходили антикоррупционную экспертизу. За 2022 год было проведено 1689 экспертиз НПА.

В рамках показателя «Уровень информационной прозрачности деятельности администрации района» на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа размещена информация об обращениях граждан за 2022 год, все принятые нормативно-правовые акты Администрации.

Все муниципальные служащие Администрации, указанные в соответствующем перечне, в положенный срок предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы: количество установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению - 100 %; доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения - 100 %; количество нарушений действующего законодательства по использованию имущества, находящегося в собственности Администрации округа - 100 %; уровень информационной прозрачности деятельности Администрации округа - 100 %; количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции - 125 %, доля нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе - 100 %.

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 104 %.**

**18. Муниципальная программа «Развитие международных внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2024 годы**

Сотрудничество Пограничного муниципального округа в 2022 году осуществлялось с административно-территориальными образованиями Китайской Народной Республики. Активное взаимодействие осуществлялось с городом Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян.

Для осуществления этой деятельности была разработана муниципальная программа «Развитие международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества Пограничного муниципального округа» на 2020-2024 годы.

 В 2022 году финансовые средства на программу не были заложены.

Представители Пограничного муниципального округа провели и приняли участие в семи мероприятиях по линии приграничного сотрудничества, в трех мероприятиях гуманитарной направленности, двух мероприятиях культурно-исторической и патриотической направленности, двух мероприятиях в области транспорта и связи.

Наиболее значимыми для муниципального образования являлось участие онлайн в восьмой международной выставке приграничной торговли Китая в городе Суйфэньхэ, Бирже деловых контактов по российско-китайскому сотрудничеству, где был представлен видеоролик о добрососедских отношениях между городом Суйфэньхэ и Пограничным муниципальным округом в рамках 25-летия образования Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития.

В 2022 году выполнен целевой индикатор программы:

- общее число мероприятий, реализуемых в рамках ведения международной деятельности на территории Пограничного муниципального округа: план – 4 ед., факт – 7 ед., исполнение индикатора - 175%

**Итоговая оценка эффективности программы – 175 %.**

**19. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Пограничного муниципального круга» на 2022 - 2024 годы**

По данной программе объем финансирования запланированных средств в 2022 году составил 205,00 тыс. руб.

Фактически израсходовано за 2022 год – 4,86 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств – 2,37 %.

В рамках реализации программы была изготовлена печатная продукция (листовки – 3 000 экземпляров) для информирования населения по вопросам формирования здорового образа жизни.

Основные мероприятия программы:

**1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании (организация оздоровительных, спортивных, медико-профилактических мероприятий, тематические публикации в СМИ):**

Количество тематических публикаций в общественно-политической газете «Вестник Приграничья», объявлений о проводимых в КГБУЗ «Пограничная ЦРБ» мероприятий (диспансеризации, прививочных кампаниях) на текущий момент 2022 года – 63 (план – 28).

Администрация Пограничного МО в период прививочных кампаний проводит информирование населения округа посредством показа видеороликов на информационном табло на центральной площади п. Пограничный, публикаций в социальных сетях, на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного МО, размещения и распространения тематических листовок на информационных стендах, в общественных местах, предприятиях торговли. В течение 2022 года напечатано и распространено 3000 листовок о едином номере 122 (в период COVID-19), о проведении прививок от клещевого энцефалита, коронавирусной инфекции, финансирование составило 4,86 тыс. руб.

Оказывалось информационное содействие:

- о работе детского автопоезда «Здоровье» на территории округа (профилактические осмотры специалистов прошли 820 несовершеннолетних),

- о проведении акции «Здоровые сердца Приморья» (с 11.04-17.04.2022, количество прошедших обследование - 1 124 человека),

- о проведении акции «Здоровый Я» (с 24.10-30.11.2022, количество прошедших обследование - 685 человек).

**2. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.**

Подведомственными учреждениями культуры округа проведены более 80 мероприятий по формированию здорового образа жизни (беседы, акции, информационные часы, раздача листовок, создание видеороликов и др.), в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ:

- к Всемирному дню здоровья (7 апреля);

- к Всемирному дню без табака (31 мая);

- к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта);

- к Международному дню трезвости (3 октября);

- к Международному дню отказа от курения (17 ноября);

- к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

С 21 по 27 ноября прошла тематическая акции «Считаем калории вместе», посвященная Дню против ожирения.

Работа по профилактике факторов риска неинфекционных и социально значимых заболеваний проводится совместно со специалистами КГБУЗ «Пограничная ЦРБ»: дни открытых дверей, беседы и встречи для пожилых людей, инвалидов, лекции врача-нарколога, акция «Здоровые улыбки Приграничья». Ведется подготовка к проведению в 2023 году школ здоровья: школа репродуктивного здоровья («Школа мам»), школа гипертонии, школа глаукомы и катаракты.

 Администрацией Пограничного МО были организованы и проведены две Всероссийских акции «10000 шагов к здоровью» (3 апреля и 1 октября) – более 250 участников, акция «Бегу по Приморью» (1 октября - 150 участников).

Реализация мероприятий способствует формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью жителей Пограничного муниципального округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **План** | **Факт** | **Эффектив ность (%)** |
| Количество размещенных в газете «Вестник Приграничья» информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической активности, об отказе от вредных привычек | 28 | 63 | 225 |
| Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, о пагубном влиянии вредных привычек | 17 | 89 | 523 |
| Количество организаций, принявших участие в месячнике охраны труда | 11 | 21 | 191 |
| **Эффективность программы** | **313 %** |

**Итоговая оценка эффективности программы – 313 %.**

**20. Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма в Пограничном муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

В 2022 году финансовые средства на программу не были заложены.

В 2022 году были сформированы три туристических маршрута по территории Пограничного округа: «Историческая память», «По объектам культурного наследия», «Пешком вдоль КВЖД».

Маршруты:

1. «Историческая память» - краеведческий музей - парк имени В. Котельникова - мемориал Сопка Снеговая.

2. «По объектам культурного наследия» - музей - Дом казака Евстафия Коренева (ул. Советская, 25) - Дом жилой и магазин казака И. Сидельникова и купца Мао Ча Нюя (ул. Советская, 45) - здания кондитерско-макаронной фабрики казака Шильникова (ул. Ленина, 75).

3. «Пешком вдоль КВЖД» - железнодорожный микрорайон - Вокзал железнодорожной станции Гродеково (ул. Вокзальная, 3) - сквер круглый с декорированным чугунным фонарным столбом (ул. Вокзальная 18 -20).

Материалы и туристические маршруты переданы в Туристический информационный центр Приморского края для продвижения туристического потенциала Пограничного округа, а также размещены на сайте Администрации округа.

Был подготовлен свод событийных мероприятий, намеченных для проведения в Пограничном округе в 2022 году. Данные направлены в агентство по туризму Приморского края.

Размещены данные по объектам культурного наследия, объектам туристского показа, памятникам и монументам, расположенным на территории округа, по турмаршрутам, а также справочная информация.

Для создания комфортных условий для туристов, а также повышения уровня комфорта для местных жителей были облагорожены общественные места, дворовые пространства в поселке.

В рамках развития событийного туризма на территории муниципального округа ежегодно проводятся: «Рождественские колядки», «Барыня Масленица», «Пасхальный перезвон», Казачий фестиваль «Казачьему роду нет переводу» - мероприятия, направленные на знакомство с русскими народными традициями, популяризацию православной культуры среди жителей и гостей округа.

Для сохранения и гармоничного использования культурно-исторического потенциала округа: в данном направлении работает музей краеведения Пограничного округа, здесь проводятся экскурсии, выставки декоративно-прикладного творчества, заседания клубных формирований.

Для отдыха жителей на территории округа имеются базы «Рай», КФХ «Сказка», база «Джуниха». Здесь можно проводить время круглый год.

Средства размещения в Пограничном округе: гостиница «Фиолент», гостиница «Меркурий», КФХ «Сказка».

Привлечение местных предпринимателей в туристическую сферу: организация питания туристов на маршрутах. Для этого были оборудованы пит-стоп на въезде в поселок, на улице Ленина. Кроме того, имеются кафе и закусочные.

**Направления работы в 2022 году:**

- Сохранность, реставрация и забота о памятниках и культурных объектах, представляющих культурную и историческую ценность, как для жителей Пограничного округа, так и для гостей. Это позволит повысить доступность качественных культурных услуг, имеющих высокий потребительский спрос, направленных на развитие духовности, нравственности, приобщение к культуре и истории края, а также приведет к увеличению потока туристов и к развитию сопутствующих туристских услуг и инфраструктуры.

- Благоустройство мест массового отдыха на территории муниципального округа.

- Развитие событийного туризма на территории муниципального округа.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- количество экскурсий по маршрутам внутреннего туризма для жителей и гостей Пограничного муниципального округа: план – 6 ед., факт – 4 ед., исполнение индикатора – 67 %;

- количество материалов в разделе «Туризм» на официальном сайте администрации Пограничного муниципального округа, направленных на популяризацию туризма в Пограничном муниципальном округе: план – 5 ед., факт – 3 ед., исполнение индикатора – 60 %;

- создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории Пограничного муниципального округа: план – 2 ед., факт – 3 ед., исполнение индикатора – 150 %.

**Итоговая оценка эффективности программы – 92 %.**

**21. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Пограничного муниципального округа» на 2020 - 2024 годы**

Цели программы: Улучшение условий жизнедеятельности населения, повышение эффективности функционирования объектов социальной инфраструктуры: образования, культуры, физической культуры и спорта.

Задачи программы: Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.

В данной программе финансирование не предусмотрено, исполнение программных мероприятий реализуется в рамках муниципальных и краевых программ.

В 2022 году выполнены мероприятия:

**Сфера образования** (в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пограничного муниципального округа на 2020-2024 годы»):

**-** капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Барано - Оренбургская СОШ Пограничного МО»;

- ограждение территории по периметру филиала МБОУ «Жариковская СОШ Пограничного МО» в с. Богуславка.

**Сфера культуры** (в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном районе на 2020-2025 годы»):

- комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (приобретены 2 905 экземпляров книг);

- оснащение школы искусств музыкальными инструментами и художественным инвентарем (приобретены акустическое пианино, баян, синтезатор, две классические гитары со звукоснимателем, балалайка, аккордеон, электронное фортепиано, блок-флейта);

- замена устаревшего звукового и светового оборудования МБУ «РЦКД Пограничного МО»;

- работы по сохранению ОКН ««Братская могила воинов 1-го Дальневосточного фронта» на сопке Снеговой.

**Сфера физической культуры и спорта** (в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном районе на 2020-2022 годы»):

 - устройство спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Бойкое;

 - обустройство спортивной площадки для экстремальных видов спорта (скейт-парк) по ул. Гагарина, д. 6;

 - приобретение спортивного инвентаря (коньки, палки для скандинавской ходьбы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **План** | **Факт** | **Эффектив ность (%)** |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся в I смену, в общей численности обучающихся, (%) | 85 | 81 | 95 |
| Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, (кол-во человек) | 144 560 | 179 656 | 124 |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, (%) | 38 | 35 | 92 |
| Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, (%) | 27 | 30 | 111 |
| **Эффективность программы** | **105,5 %** |

**Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 105,5 %.**

**22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Пограничного муниципального округа на 2022 - 2026 годы»**

Объем финансирования запланированных средств в 2022 году составил 40,00 тыс. руб.

Фактически израсходовано за 2022 год – 40,00 тыс. руб.

Уровень использования финансовых средств – 100 %.

Цель программы: создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО).

Задачи Программы:

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Пограничного муниципального округа.

2. Расширение информационной и консультационной поддержки СО НКО.

Развитие Пограничного муниципального округа, обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от активного включения в решение проблем творческого, интеллектуального, культурного потенциала и инициативы жителей округа. Особая роль в деле поддержания социальной сферы и развития гражданских инициатив отводится некоммерческому сектору.

Администрация Пограничного муниципального округа оказывает финансовую, имущественную, консультационную, информационную формы поддержки деятельности общества инвалидов Пограничного района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В 2022 году районному обществу инвалидов была предоставлена субсидия из бюджета Пограничного муниципального округа на оплату коммунальных услуг (электрическая энергия) в размере 40,00 тыс. руб. С 2014 года оказывается также имущественная поддержка – предоставлено в безвозмездное пользование помещение в здании по адресу ул. Ленина, 77. Срок действия договора - до 2029 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **План** | **Факт** | **Эффектив ность (%)** |
| Количество социально-значимых мероприятий в целях поддержки деятельности СОНКО | 12 | 15 | 125 |
| Численность участников мероприятий, проведенных СОНКО | 380 | 390 | 102,6 |
| Количество сообщений в средствах массовой информации о деятельности СОНКО | 2 | 7 | 350 |
| **Эффективность программы** | **192,5 %** |

**23. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Пограничного муниципального округа на 2022 - 2023 годы»**

Объем финансирования запланированных средств в 2022 году составил 11300,00 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически израсходовано за 2022 год - 0,00 тыс. руб., но запланированные мероприятия по программе были выполнены, т.к. на эти же цели были выделены средства из краевого бюджета в виде Гранта.

Задачей Программы является привлечь население к участию в благоустройстве и оборудовании игровой детской площадки на территории ТОС «Гарнизон с.Сергеевка» Пограничного муниципального округа;

- развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка;

- пропаганда здорового образа жизни;

- формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;

- проведение различных конкурсов и подвижных игр;

- развитие способности к созданию задуманного проекта.

Детская площадка должна развивать, укреплять физическое, психическое здоровье ребенка и в тоже время быть безопасной, исключающей травматизм, озелененной и являться ярким цветовым акцентом в окружающей среде.

В рамках реализации программы проведены работы по установке спортивной площадки для игровых видов спорта с тренажерным сектором и детской игровой площадки.

Сведения о целевых индикаторах, показателя программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Пограничного муниципального округа на 2022-2023 годы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **План** | **Факт** | **Эффектив ность****(%)** |
| Доля привлечённого населения к участию в благоустройстве на 1 % в расчете на 10 тыс. человек населения Пограничного муниципального округа | 6 | 6 | 100  |
| Охват детей, пользующихся детскими игровыми спортивными площадками | 51 | 51 | 100 |
| Доля спортивных мероприятий, подвижных и спортивно-массовых игр на свежем воздухе | 51 | 51 | 100 |
| **Эффективность программы** |  |  | **100 %** |

Фактическое исполнение мероприятий составило **743 744,17** тыс. рублей, это 93,42% от утвержденного ресурсного обеспечения муниципальных программ. Нецелевого использования средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию муниципальных программ за проверяемый период 2022 года не установлено. Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ в Пограничном муниципальном округе за 2022 год сформирован согласно Постановления Администрации Пограничного муниципального округа от 25.01.2021 г. № 50 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Пограничного муниципального округа и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» и размещен на официальном сайте Администрации Пограничного муниципального округа в установленные сроки.

Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Главный специалист 1 разряда

- ревизор финансового управления Е. Е. Зинина

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Начальник отдела экономического развития

и привлечения инвестиций Н. В. Утюжникова