**Отчет по мероприятиям («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Пограничном муниципальном округе Приморского края**

**за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  показателя/ мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Единица измерения | Целевые  значения показателя | | | | Ответственные исполнители | Исполнение |
| 2021 | 2022  план | | 01.10.2022  факт |
| 1.      Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования услуги по дополнительному образованию детей осуществляют 3 муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования и 1 частная организация. В составе дополнительных образовательных программ в организациях дополнительного образования преобладают программы физкультурно - спортивной, художественно - эстетической, социально - педагогической направленности. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на развитие конкурентной среды. | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022-2025 г.г. | проценты | 4,7 | 4,9 | | 4,7 | Отдел образования Администрации |  |
| 1.1. | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразователь  ным программам | 2022-2025 г.г. |  |  |  | |  | Отдел образования Администрации | Осуществляется систематизация данных о предприятиях, оказывающих услуги дополнительного образования. |
| 1.2. | Привлечение руководителей частных образовательных организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность по программам дополнительного образования, к участию в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества оказания услуг дополнительного образования | 2022-2025 г.г. |  |  |  | |  | Отдел образования Администрации | В отчетном периоде 2022 года частные образовательные организации в мероприятиях по повышению качества оказания услуг участия не принимали. |
| 1.3. | Консультативная и методическая поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей | 2022-2025 г.г. |  |  |  | |  | Отдел образования Администрации | В отчетном периоде обращений за консультацией и методической помощью не поступало. |
| 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами составляет 100 %. На территории муниципального округа осуществляют деятельность 7 частных хозяйствующих субъектов (6 аптек, 4 аптечных пункта). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2022 - 2025 г.г. | проценты | 100 | | 100 | 100 | Отдел экономического развития              и привлечения инвестиций Администрации |  |
| 2.1. | Оказание  консультативной помощи предприятиям по правилам продажи лекарственных препаратов                  и изделий медицинского назначения | при обращении хозяйствующих субъектов  в течение всего срока |  |  | |  |  | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | За 9 месяцев 2022 года обращений от хозяйствую  щих субъектов не поступало. Проводится мониторинг цен на лекарственные средства. |
| 2.2. | Оказание имущественной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим продажу лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | при обращении хозяйствующих субъектов  в течение всего срока |  |  | |  |  | Отдел имущественных отношений             и землепользования Администрации | За 9 месяцев 2022 года               1 хозяйствующему субъекту предоставлялось в аренду муниципальное имущество. |
| 3. Рынок услуг розничной торговли | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг розничной торговли. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере розничной торговли составляет 100 %. На территории муниципального округа осуществляет деятельность 191 частный хозяйствующий субъект (220 магазинов) в сфере розничной торговли. Фактическая обеспеченность жителей Пограничного муниципального округа площадью торговых объектов на одну тысячу жителей составляет                     737,8 кв.м, что превышает утвержденный норматив (353,0 кв.м.). На территории муниципального округа действует 1 розничный универсальный рынок с общим количеством торговых мест – 45. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 % к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022-2024 г. г. | количество | 14 | | 14 | 15 | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | За 9 месяцев 2022 года добавился 1 нестационарный торговый объект. |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами | 2024 г. |  |  | |  |  | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | Проводится мониторинг нестационарных объектов. |
| 3.1.2. | Внесение изменений                      в Порядок проведения закрытого аукциона и определения победителя на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пограничного муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Пограничного муниципального района от 20.08.2018                № 443 (с изменениями на 25.05.2021 № 485) | 2024 г. |  |  | |  |  | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | В 3 квартале 2022 года   утвержден Порядок проведения закрытого аукциона по отбору претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пограничного муниципального округа               (постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 14.09.2022 № 1210). |
| 3.1.3 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов | 2022-2024 г.г. |  |  | |  |  | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | Проводится работа по определению новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов для включения в схему. |
| 3.2. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории  Пограничного муниципального округа | Ежемесячно | количество площадок | 1 | | 1 | 1 | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | В муниципальном округе организована 1 площадка для проведения ярмарочных мероприятий на территории округа. За  9 месяцев 2022 года проведено 16 ярмарок. |
| 3.3. | Организация проведения  семинаров, рабочих встреч по вопросам требований действующего законодательства к                                   осуществлению торговой деятельности | Ежегодно             (2 раза в год) | количество  мероприя-  тий | 5 | | 2 | 3 | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | 28.02.2022 на заседании       Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном округе, на котором до субъектов бизнеса доведена информация о проведении контрольно - надзорных мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемой отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пограничному району; 29.06.2022 на заседании Совета доведена информация о проведении контрольно - надзорных мероприятий, осуществляемых МИ ФНС России № 9 по Приморскому краю.  07.09.2022 на заседании Совета доведена информация о проведении контрольно - надзорных мероприятий прокуратурой Пограничного района. |
| 4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования на рынке дорожной деятельности осуществляют деятельность 5 хозяйствующих субъектов. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке дорожной деятельности, составляет 60 %. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на развитие конкурентной среды в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта. | | | | | | | | | |
| 4. | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 2022 -2025 г.г. | проценты | 50 | | 60 | 60 | Управление жизнеобеспече  ния и градостроитель  ства Администрации |  |
| 4.1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости, прозрачности | 2022 -2025 г.г. |  |  | |  |  | Управление жизнеобеспече  ния и градостроитель  ства Администрации | Информация о запланированных закупках в сфере дорожной деятельности размещается на официальном сайте ЕИС в сфере закупок путем опубликования плана-графика закупок с дальнейшим размещением торгов. |
| 4.2. | Привлечение частных организаций к участию в торгах путем размещения информации о планировании закупок в сфере дорожной деятельности в единой информационной системе в сфере закупок | 2022 -2025 г.г. |  |  | |  |  | Управление жизнеобеспече  ния и градостроитель  ства Администрации | Частные организации привлекаются к участию в торгах путем размещения информации о закупках в сфере дорожной деятельности в ЕИС в сфере закупок. За                             9 месяцев 2022 года Администрацией Пограничного муниципального округа заключено 26 контрактов, договоров в сфере дорожной деятельности. |
| 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 100 %. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение сохранения доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2022-2025 г.г. | проценты | 100 | | 100 | 100 | Администрация Пограничного муниципального округа |  |
| 5.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребностей округа в корректировке существующей маршрутной сети | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Администрация Пограничного муниципального округа | Осуществляется мониторинг пассажиропотока. |
| 5.2. | Разработка документа планирования регулярных автоперевозок по муниципальным маршрутам с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Администрация Пограничного муниципального округа | Постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 23.07.2021 № 733 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Пограничного муниципального округа». |
| 5.3. | Проведение аукционов при закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Отдел закупок Администрации | В отчетном периоде 2022 года       аукционы        не проводились, так как муниципальный контракт с перевозчиком заключен в 4 квартале 2021 года. |
| 5.4. | Предоставление субсидии автотранспортным предприятиям для частичного возмещения недополученных доходов, возникших от перевозки пассажиров по маршрутам в границах муниципаль  ного округа | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Администрация Пограничного муниципального округа | В отчетном периоде 2022 года предоставлялась субсидия автотранспортному предприятию. |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования отсутствуют предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси составляет 100 %. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории муниципального округа осуществляется на основании разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, выданных министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси | 2022-2025 г.г. | проценты | 100 | | 100 | 100 | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации |  |
| 6.1. | Осуществление консультационной поддержки предпринимателей по вопросам подачи заявлений на получение разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |  |  |  | |  |  | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | В отчетном периоде 2022 года обращений от хозяйствую  щих субъектов не поступало. |
| 7. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования отсутствуют учреждения и другие предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100 %. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 7. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 2022 - 2025 г.г. | проценты | 100 | | 100 | 100 | Отдел градостроитель-  ства Администрации |  |
| 7.1. | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения торгов                   (аукциона, конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального округа | 2022 - 2025 г.г. |  |  | |  |  | Отдел градостроитель-  ства Администрации | В отчетном периоде 2022 года заявлений от хозяйствующих субъектов не поступало. |
| 7.2. | Актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Отдел градостроитель-  ства Администрации | Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа. |
| 7.3. | Размещение на официальном сайте перечня всех НПА, МПА, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Отдел градостроитель-  ства Администрации | Муниципальный правовой акт Пограничного муниципа-льного района от 29.02.2016             № 112 – МПА, постановление администрации Пограничного муниципа-  льного района от 01.02.2016            № 39, постановление администрации Пограничного муниципа  льного района от 15.10.2015       № 583, постановление администрации Пограничного муниципального района от 10.07.2014               № 465, Административный регламент "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных                      конструкций на территории Пограничного муниципального округа, аннулирование таких разрешений", утвержденный постановлением от 20.07.2021 № 721    размещены на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа. |
| 8. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| Исходная (текущая ситуация) информация  На территории муниципального образования отсутствуют учреждения и другие предприятия государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке ритуальных услуг. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 100 %. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 8. | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2022-2025 г.г. | проценты | 100 | | 100 | 100 | Управление  жизнеобеспече  ния и градостроитель  ства Администрации |  |
| 8.1 | Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, размещение реестра на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа | 2022-2025 г.г. |  |  | |  |  | Управление  жизнеобеспече ния и градостроитель  ства Администрации | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, сформирован и размещен на официальном сайте Администрации и Думы  Пограничного муниципального округа. |

**Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый  результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оказание методической помощи заказчикам Пограничного муниципального округа по увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 г.г. | - | Структурные подразделения, ответственные за проведение закупочных процедур | В отчетном периоде 2022 года заказчикам оказывалась методическая помощь по увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства. |
| 2. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставление преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческим организациям при осуществлении закупок в объеме не менее 20 % совокупного годового объема | 2022-2025 г.г. | План - график закупок, отчет о закупках у СМП | Структурные подразделения, ответственные за проведение закупочных процедур | В отчетном периоде 2022 года при проведении закупочных процедур предоставлялся приоритет субъектам МСП. |
| 3. | Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | Создание возможностей для ведения хозяйственной деятельности | По мере  необходимости | Договора аренды | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | В отчетном периоде 2022 года предоставлялось муниципальное имущество в аренду 11 субъектам малого предпринимательства. |
| 4. | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Перечня свободных земельных участков для предоставления в аренду для ведения хозяйственной деятельности | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов | Постоянно | Перечень земельных участков для предоставления в аренду | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | Перечень свободных земельных участков для предоставления в аренду для ведения хозяйственной деятельности сформирован и размещен на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа. |
| 5. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов | Постоянно | Перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | Перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП сформирован, утвержден Муниципальным правовым актом от 25.09.2020 № 36-МПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Пограничного муниципального округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», а также размещен на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа. |
| 6. | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе | Выявление и оценка рисков антимонопольного законодательства, исполнение мероприятий по снижению рисков Администрацией антимонопольного законодательства, достижение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации муниципального округа | ежегодно | Доклад об антимонопольном комплаенсе | Администрация Пограничного муниципального округа | Доклад «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятель-ности Администрации Пограничного муниципального округа Приморского края требованиям антимонопольного законодательства» будет подготовлен по итогам за 2022 год. |
| 7. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов и оценки фактического воздействия нормативно - правовых актов Пограничного муниципального округа | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | 2022-2025 г.г. | Постановление Администрации Пограничного муниципального округа от 26.05.2022 № 494 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Пограничного муниципального округа и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Пограничного муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Разработчики муниципальных нормативно-правовых актов | За 9 месяцев 2022 года проведена оценка регулирующего воздействия 3 проекта муниципального нормативно - правового акта и экспертиза 2 нормативно - правовых актов Пограничного муниципального округа. |
| 8. | Ведение на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа раздела, посвященного развитию конкуренции и его актуализация | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов | 2022 – 2025 г.г. | Информация на официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | На официальном сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа ведется раздел «Развитие конкуренции в Пограничном муниципальном округе», информация в котором актуализируется. |
| 9. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках Пограничного муниципального округа и состоянием ценовой конкуренции | Получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках муниципального округа | 2022 -2025 г.г. | Отчет о проведенном мониторинге | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | В отчетном периоде 2022 года мониторинг  не проводился. |
| 10. | Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и деятельности по содействию развитию конкуренции | Получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022-2025 г.г. | Отчет о проведенном мониторинге | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | Оказывается содействие в привлечении к участию в анкетировании в рамках  мониторинга субъектов предпринимательской деятельности. |
| 11. | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | Выявление проблем и административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории Пограничного муниципального округа | 2022-2025 г.г. | Отчет о проведенном мониторинге | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | Оказывается содействие в привлечении к участию в анкетировании в рамках  мониторинга субъектов предпринимательской деятельности. |
| 12. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Пограничного муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов | Сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Пограничного муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов (с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема             (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета Пограничного муниципального округа | 2022-2025 г.г. | Отчет о проведенном мониторинге | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации  Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | В отчетном периоде 2022 года мониторинг  не проводился. |
| 13. | Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном округе | Рассмотрение актуальных вопросов, касающихся развития предпринимательской деятельности, выявление и обобщение проблем субъектов малого и среднего бизнеса | ежеквартально | Протоколы  заседаний | Отдел экономического развития и привлечения инвестиций Администрации | За 9 месяцев 2022 года проведены 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном округе, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательской деятельности. |
| 14. | Обеспечение приватизации  муниципального имущества | Осуществление приватизации муниципального имущества | 2023-2025 г.г. |  | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | - |
| 14.1 | Составление планов - графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 г. | Приказ об утверждении плана- графика инвентаризации муниципального имущества | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | - |
| 14.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий Администрации муниципального округа | 2023 г. | Утвержденный перечень имущества | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | - |
| 14.3. | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества | Обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2025 г. | Отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | - |
| 15. | Мониторинг не создания унитарных предприятий, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно- аппаратных комплексов | На рынке услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно - аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют унитарные предприятия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 31.12.2025 | Отчет | Отдел имущественных отношений и землепользования Администрации | - |
| 16. | Развитие рынка ритуальных услуг | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20 % общего количества существующих кладбищ до 31.12.2023; в отношении  50 % общего количества существующих кладбищ до 31.12.2024; в отношении всех существующих кладбищ до 31.12.2025 | 2022-2025 г.г. |  | Управление жизнеобеспечения и градостроительства Администрации |  |
| 16.1 | Организация инвентаризации не менее 20 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2023 | Паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.2. | Организация инвентаризации не менее 50 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024 | Паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.3 | Организация инвентаризации 100 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2025 | Паспорта кладбищ и мест захоронений | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.4. | Создание и ведение в муниципальном округе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с направлением информации в уполномоченный орган Приморского края для размещения в реестре на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 31.12.2023  далее ежегодно | Реестр | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.5. | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ, о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024, далее ежегодно | Отчет | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.6. | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с направлением информации в уполномоченный орган Приморского края для размещения в реестрах на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 01.09.2023, далее ежегодно | реестр | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |
| 16.7. | Организация оказания ритуальных услуг по принципу             «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | Организовано оказание ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31.12.2025 | Нормативный правовой акт | Управление жизнеобеспечения и градостроительства  Администрации | - |